

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov:** | **Program rozvoja obce Fiľakovské Kováče**  **na roky 2015 – 2023** |
| **Územné vymedzenie:** | Banskobystrický kraj, okres Lučenec  obec Fiľakovské Kováče |
| **Územný plán obce schválený:** | *nie* |
| **Dátum schválenia PRO:** | *15.12.2015* |
| **Dátum platnosti:** | *od 15.12.2015 do 15.12.2023* |
| **Verzia** | *1.0* |
| **Publikovaný verejne:** | *január 2016* |

**OBSAH**

|  |  |
| --- | --- |
| **Úvod ............................................................................................................................** | 03 |
| U.1 Zámer spracovania programu rozvoja obce .................................................. | 03 |
| U.2 Východiská – zoznam koncepčných dokumentov ....................................... | 04 |
| **Časť A - Analytická časť ..........................................................................................** | 05 |
| A.1 Dátová základňa ............................................................................................ | 05 |
| A.1.1 Úvodná charakteristika riešeného územia ..................................... | 05 |
| A.1.2 História obce ....................................................................................... | 06 |
| A.1.3 Prírodné pomery ................................................................................ | 07 |
| A.1.4 Urbanizmus a architektúra ............................................................... | 08 |
| A.1.5 Demografická situácia ...................................................................... | 09 |
| A.1.6 Trh práce .............................................................................................. | 15 |
| A.1.7 Ekonomický rozvoj (ekonomika) .................................................... | 18 |
| A.1.8 Sociálna infraštruktúra ...................................................................... | 22 |
| A.1.9 Technická infraštruktúra ................................................................... | 25 |
| A.1.10 Cestovný ruch .................................................................................... | 28 |
| A.2 Analýza vnútorného prostredia (silné a slabé stránky, záujmové skupiny) ...................................................................................................................... | 28 |
| A.3 Ex-post hodnotenie predchádzajúceho PHSR ......................................... | 31 |
| A.4 Analýza vonkajšieho prostredia (hlavné vonkajšie faktory, príležitosti a ohrozenia pre rast a rozvoj územia) ......... | 32 |
| A.5 Zhodnotenie súčasného stavu územia (SWOT - analýza) ....... | 33 |
| A.7 Identifikácia kritických oblastí rozvoja, východísk a možných riešení . | 34 |
| **Časť B – Strategická časť ..........................................................................................** | 37 |
| Vízia ............................................................................................................................. | 37 |
| Stratégia rozvoja obce ............................................................................................... | 37 |
| Strategické ciele .......................................................................................................... | 37 |
| Strategický rámec ....................................................................................................... | 38 |
| **Časť C – Programová časť ........................................................................................** | 39 |
| C.1 Opatrenia a aktivity ....................................................................................... | 39 |
| 1. prioritná oblasť: hospodárska ................................................................ | 39 |
| 2. prioritná oblasť: sociálno–spoločenská ................................................. | 39 |
| 3. prioritná oblasť environmentálna .......................................................... | 40 |
| C.2 Tabuľky opatrení, aktivít a ukazovateľov podľa oblastí ........................ | 41 |
| **Časť D – Realizačná časť .........................................................................................** | 45 |
| D.1 Riadenie programu ........................................................................................ | 45 |
| D.2 Aktualizácia PRO ........................................................................................... | 46 |
| D.3 Komunikačná stratégia PRO ........................................................................ | 46 |
| D.4 Monitorovanie a hodnotenie PRO ............................................................... | 46 |
| D.5 Akčný plán na rozpočtový rok 2015 s výhľadom na 2 roky (2017) - vecný a časový harmonogram realizácie jednotlivých opatrení a projektov ...................................................................................................... | 48 |
| **Časť E – Finančná časť ..............................................................................................** | 51 |
| E.1 Indikatívny finančný plán na realizáciu PRO na tri roky ............................. | 54 |
| E.2 Model viaczdrojového financovania jednotlivých opatrení, aktivít (projektov) ................................................................................................................... | 54 |
| **Záver ............................................................................................................................** | 55 |
| **Prílohy Programu rozvoja obce Fiľakovské Kováče ..........................................** | 56 |
| Príloha č. 1 – Zoznam použitých informačných zdrojov ......................... | 57 |
| Príloha č. 2 - Zoznam použitých skratiek v PRO Fiľakovské Kováče ... | 58 |
| Príloha č. 3 - Výpis z Uznesenia obecného zastupiteľstva o schválení Programu rozvoja obce Fiľakovské Kováče na roky 2015 - 2023 ........... | 59 |

**ÚVOD**

V zmysle Zákona o podpore regionálneho rozvoja odporučilo obecné zastupiteľstvo obce Fiľakovské Kováče Obecnému úradu Fiľakovské Kováče aktualizáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Fiľakovské Kováče pre obdobie 2007 – 2013 na Program rozvoja obce Fiľakovské Kováče(ďalej PRO) pre obdobie od roku 2015 do roku 2023.

**U.1 Zámer spracovania programu rozvoja obce**

Program rozvoja obce je nositeľom rozvojovej politiky obce, predstáv jej vedenia a obyvateľov o budúcnosti svojej obce. Je to komplexný dokument, ktorý poskytuje celkový pohľad na rozvoj obce a ktorý popri zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja obce umožní obci čerpanie prostriedkov z fondov Európskej únie.

V zmysle zákona č. 309 z 15. októbra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja, sa ustanovujú ciele a podmienky podpory regionálneho rozvoj, upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a ďalších subjektov územnej spolupráce, ako aj podmienky na koordináciu a realizáciu regionálneho rozvoja.

V zmysle tejto novely program rozvoja obce pozostáva z:

a) úvodu, ktorý obsahuje obsah dokumentu, stručný popis kontextu vzniku a chronológie prípravy PRO, stručné zhrnutie východiskových koncepčných dokumentov týkajúcich sa vymedzeného územia;

b) analytickej časti, ktorá obsahuje komplexné hodnotenie a analýzu východiskovej situácie obce, SWOT analýzu, definovanie podmienok udržateľného rozvoja obce;

c) strategickej časti, ktorá obsahuje víziu územia, formuláciu a návrh stratégie rozvoja obce pri zohľadnení jej vnútorných špecifík, výber a popis strategických cieľov v jednotlivých politikách - oblastiach rozvoja (hospodárska, sociálna, environmentálna);

d) programovej časti, ktorá obsahuje konkrétne opatrenia a aktivity (projekty) vrátane ich priradenia k jednotlivým cieľom a prioritám a súbor ukazovateľov výsledkov a dosahov vrátane východiskových a cieľových hodnôt;

e) realizačnej časti, ktorá je zameraná na popis postupov inštitucionálneho zabezpečenia a organizačné zabezpečenie realizácie programu rozvoja obce, systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu rozvoja obce, vecný a časový harmonogram realizácie programu rozvoja obce formou akčných plánov;

e) finančnej časti, ktorá obsahuje indikatívny finančný plán na celú realizáciu PRO, finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnu a organizačnú stránky realizácie programu rozvoja obce, model financovania jednotlivých opatrení, aktivít (projektov) v prepojení na programový rozpočet obce;

f) záver, ktorý obsahuje informáciu o schválení a  zverejnení PRO.

**U.2 Východiská – zoznam koncepčných dokumentov**

Program rozvoja obce Fiľakovské Kováče je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v nasledovných národných, regionálnych a miestnych strategických dokumentoch:

* Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky;
* Program hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja 2015 – 2023 (PHSR BBSK);
* Program rozvoja vidieka SR na roky 2014 – 2020;
* Regionálna integrovaná územná stratégia Banskobystrického kraja (RIÚS) na roky 2014-2020;
* Komplexná priestorová a rozvojová štúdia územia Novohradského geoparku (2008);
* Komplexná stratégia rozvoja územia Novohrad – Nógrád geoparku (2015);
* Program odpadového hospodárstva obce Fiľakovské Kováče do roku 2015;
* Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Fiľakovské Kováče pre obdobie 2007 – 2013.

**ČASŤ A - ANALYTICKÁ ČASŤ**

Analytická časť založená na databáze informácií obsahuje komplexné hodnotenie a analýzu východiskovej situácie obce, analýzu silných a slabých stránok územia, analýzu príležitostí a ohrození pre rast a rozvoj územia, možné riziká a ohrozenia vo väzbe na existujúce stratégie a koncepcie a využívanie vnútorného potenciálu územia, SWOT analýzu (súhrnná tabuľka).

**A.1 Dátová základňa**

Východiskovými podkladmi pre dátovú základňu PRO obce Fiľakovské Kováče sú nasledovné informačné zdroje: predchádzajúci PHSR obce Fiľakovské Kováče 2007 – 2013, štatistické údaje zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011, údaje z Mestskej a obecnej štatistiky za rok 2012, údaje z DATAcube 2014, údaje z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec, Vlastivedný slovník obcí na Slovensku.

**A.1.1 Úvodná charakteristika riešeného územia**

Obec Fiľakovské Kováče leží v južnej časti Banskobystrického kraja a okresu Lučenec 12 km od okresného sídla - mesta Lučenec a 12 km od hraníc s Maďarskom. Má tri samostatné miestne časti: Fiľakovské Kováče, Kurtáň a Fiľakovské Kľačany.

Obec leží na styku severozápadného okraja Cerovej vrchoviny a Lučenskej kotliny na nive a terase Suchej. Nadmorská výška v strede obce je 183 m n. m. a v chotári 176 – 330 m n. m. Prevažne odlesnený rovinný až pahorkatinný povrch chotára tvoria stredotreťohorné pieskovce a erózne zvyšky mladotreťohorných bazaltov, na nive pokryté riečnymi uloženinami. Zvyšky dúbrav a agáčin sú len v juhovýchodnej časti. Prevládajú nivné a illimerizované pôdy.

Kataster obce patrí do teplej klimatickej oblasti, priemerná ročná teplota je 9oC. Kataster obce zahrňuje zväčša rovina s poľnohospodárskou pôdou a lesmi. Osídlenie sa vyznačuje hustou zástavbou na úzkych parcelách pozdĺž komunikácie s centrom vo Fiľakovských Kováčoch.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tabuľka č. 1: Základná charakteristika obce Fiľakovské Kováče (k 31.12.2014)** | | |
| Kód obce | 511404 | |
| Názov okresu | Lučenec | |
| Názov kraja | Banskobystrický | |
| PSČ | 986 01 | |
| Telefónne smerové číslo | 047 | |
| Prvá písomná zmienka o obci - rok | 1246 | |
| Nadmorská výška obce v m n.m. | 185 | |
| Celková výmera územia obce [ha] | 1142,432 | |
| Hustota obyvateľstva na km2 | 80 | |
| Počet obyvateľov k 31.12.2014 | 906 | |
| *Zdroj: ŠÚ SR, Obecný úrad Fiľakovské Kováče* | | |
| **Tabuľka č. 2: Spádovosť obce Fiľakovské Kováče (k 31.12.2014)** | |
| Sídlo matričného úradu | Buzitka |
| Sídlo pracoviska daňového úradu | Daňový úrad Banská Bystrica - pobočka Lučenec |
| Sídlo pracoviska Obvodného oddelenia PZ | Fiľakovo |
| Sídlo prvostupňového súdu | Okresný súd Lučenec |
| Sídlo Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranárskeho zboru | Lučenec |
| Sídlo pracoviska okresného úradu | Lučenec |
| Sídlo Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny | Lučenec, pracovisko Fiľakovo |
| *Zdroj: ŠÚ SR DATAcube, Obecný úrad Fiľakovské Kováče* | |

**A.1.2 História obce**

Najstarším archeologickým nálezom je nález bronzovej sekerky pravdepodobne pilinskej kultúry.

Prvá písomná zmienka o Fiľakovských Kováčoch – CUACH je z donačnej listiny kráľa Bela IV. z roku 1246. Postupne sa obec volala: Koachy (1295), Kowachy (1454), Filakowska Kowaczy (1773), Kováčovce (1920), Fiľakovské Kováče (1927); maďarsky Fülekkovácsi. Názov Kováče sa odvodzuje od remeselníkov ktorí vyrábali rôzne poľnohospodárske náradie, sekery, nože, hrnce, podkovy, piecky, kotlíky, spojovacie materiály, okúvali kolesá, sane, nádoby na vodu, sudy, zvonce pre dobytok a ovce a pod. Domácky sa vyrábali mosadzné pracky a ozdoby.

Obec v rokoch 1434 - 1554 patrila hradu Fiľakovo a v rámci Uhorska patrila pod Novohradský komitát. Počas tureckého obdobia bola obec v roku 1548 vypálená Turkami. Obec sa zaľudnila až v 17. storočí a vlastnili ju niekoľkí hodnostári. V roku 1828 mala 37 domov a 325 obyvateľov, ktorí sa zaoberali poľnohospodárstvom. Za kapitalizmu bol v obci Cebriánovský veľkostatok. V rokoch 1938 - 1944 bola obec pripojená k Maďarsku.

Fiľakovské Kľačany: prvá zmienka o obci je z roku 1482. Staré a cudzojazyčné pomenovania obce boli: Kerechen (1482), Filakowsky Klecžan (1773), Kľačany (1920), maďarsky Fülekkelecsény. Dnešný názov obce Fiľakovské Kľačany je od roku 1927. Patrila rôznym šľachtickým rodinám (Kanisayovcom, Verböczyovcom, Balassaovcom a i.). V roku 1828 mala obec 21 domov a 157 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom. V roku 1941 pričlenená k obci Fiľakovské Kováče.

Kurtáň: Spomína sa od roku 1295 ako Curtan, patril rozličným zemepánom, v 17. storočí sa stal osadou. V roku 1828 žilo v ňom 88 obyvateľov v 9 domoch.

Kurtáň sa stal miestnou časťou Fiľakovských Kováčov v roku 1869 (mali vtedy spolu 443 obyvateľov). Fiľakovské Kľačany boli ako miestna časť pričlenená do Fiľakovských Kováčov v roku 1941, kedy bola obec pričlenená k Maďarsku. Fiľakovské Kováče boli znovu pričlenené k Československej republike začiatkom roka 1945.

**Pamiatky:**

Rímskokatolícky secesný kostol sv. Ladislava z r. 1898

Kostol kráľa sv. Ruženca z r. 1935 vo Fiľakovských Kľačanoch

Kúria Mocsáryovcov s pamätníkom politika a publicistu Ľudovíta Mocsáryho

Rímsko – katolícka škola založená v r. 1768 vo Fiľakovských Kováčoch

**Významné osobnosti:**

Miestny rodák Ľudovít Mocsáry (1826 – 1916) bol politikom, bojovníkom za rovnoprávnosť národov, publicistom, statkárom. Bojoval za nezávislosť Uhorska, vychádzal z presvedčenia, že na dosiahnutie samostatnosti Uhorska je nevyhnutné sa dohodnúť s nemaďarskými národmi a národnosťami, ktoré predstavovali väčšinu obyvateľstva krajiny. Je autorom početných diel, zaujímavá je jeho práca o národnostiach. Jeho syn Imrich Mocsáry (1853 – 1902) bol hudobným skladateľom.

**A.1.3 Prírodné pomery**

**Geologické a geomorfologické pomery**

Prevažne odlesnený rovinný až pahorkatinový povrch chotára tvoria stredotreťohorné pieskovce a erózne zvyšky mladotreťohorných bazaltov na nive pokryté riečnymi uloženinami.

Zasahuje sem čiastočne aj Mučínska vrchovina, ktorú budujú prevažne terciérne sedimentárne útvary (pieskovce, piesky, štrky, íly a pod.), lokálne vystupujú dacity a najmä pokrovy bazaltov tzv. finálneho vulkanizmu.

Prevládajú nivné a illimerizované pôdy.

**Rastlinstvo a živočíšstvo**

Obec fytogeneticky patrí do oblasti suchomilnej kveteny. Zvyšky dúbrav a agačin sú len v juhovýchodnej časti. Rastlinstvo Novohradu je veľmi bohaté, len v Cerovej vrchovine sa vyskytuje viac ako 1200 druhov vyšších rastlín. Na okolí Fiľakova rastú také vzácne druhy, ako poniklec lúčny černastý (pulsatilla pratensis), ľan chlpkatý hladkastý (ssp glabrescens), ktorý patrí medzi panónske endemity, kavyľ chlpkatý (Stipa dasyphylla), kavyľ tenkolistý (stipa tirsa) a pod.

Živočíšstvo regiónu patrí do paleartickej lesnej zóny a pásma stepí. Z konca 19. storočia sa tu spomína hniezdenie orla hrubozobého (Aquilaclanga) ako často sa vyskytujúci druh, ako aj sokola sťahovavého. Z poľovnej zveri tu žijú jeleň, srnka, diviak, líška, zajac, bažanty.

**Hydrologické pomery**

Obcou preteká viac potokov, ktoré sú regulované a udržiavané. Nie sú využívané na žiadne účely.

Potok Suchá tečie od dediny Veľká Suchá (časť obce Hrnčiarska Ves) povedľa obcí Prša, Fiľakovské Kováče a pri obci Holiša sa vlieva do rieky Ipeľ. Rieka Ipeľ na úseku Holiša – Fiľakovské Kľačany – Kalonda sa vyznačuje najpriaznivejšími hydrologickými pomermi riečnych náplavov v povodí Ipľa.

**Chránené časti prírody a krajiny**

V katastri obce sa nenachádzajú maloplošné alebo veľkoplošné chránené územia. Zasahuje sem chránené vtáčie územia (sústava NATURA 2000) Poiplie (SKCHVU), ktoré vzniklo za účelom zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov bociana bieleho, strakoša kolesára, chriašteľa malého, chriašteľa bodkovaného, rybárika riečneho, ďatľa hnedkavého, včelárika zlatého, výrika lesného, penice jarabej, pipíšky chochlatej, prepelice poľnej, pŕhľaviara čiernohlavého, brehule hnedej, kane močiarnej, bučiačika močiarneho a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.

**Súčasná krajinná štruktúra a využitie územia**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tabuľka a graf č.3: Využitie územia** | | | |
|  | **2004** | **2014** | **%** |
| **plocha (ha)** | **1 142,4** | **1 142,4** |  |
| **Orná pôda** | 639,8 | 633,5 | 55,42% |
| **Lúky a pasienky** | 93,3 | 93,3 | 8,16% |
| **Záhrady, ovocné sady** | 22,1 | 22,4 | 1,96% |
| **Vinice, chmeľnice** | 4,2 | 4,2 | 0,37% |
| **Lesy** | 316,1 | 322,1 | 28,18% |
| **Vodné plochy** | 5,9 | 5,9 | 0,52% |
| **Zastavané plochy** | 47,8 | 47,8 | 4,18% |
| **Ostatné** | 13,1 | 13,9 | 1,14% |

*Zdroj: ŠÚ SR 2014*



Polovicu územia obce zaberá orná pôda a lesy zaberajú viac ako štvrtinu rozlohy územia. Oproti roku 2004 poklesla rozloha ornej pôdy cca o 6 ha – o to vzrástla rozloha lesov.

**A.1.4 URBANIZMUS A ARCHITEKTÚRA**

Fiľakovské Kováče sú charakterizované ako hromadná cestná dedina so zástavbou prevažne z 20 stor. Domy sú murované s radením priestorov za sebou alebo do pôdorysu v tvare L. Strechy sú sedlové ale aj valbové. Dvorovú stranu tvoria stĺpové logie.

K obci patria časti Kurtáň a Fiľakovské Kľačany.


V obci sa nachádza rímsko-katolícky kostol sv. Ladislava na staršom základe bol prestavaný v r. 1899 a rímsko – katolícka škola založená v r. 1768. V miestnej časti Fiľakovské Kľačany sa nachádza Kostol kráľa sv. Ruženca z r. 1935 a v miestnej časti Kurtáň Kúria Mocsáryovcov s pamätníkom politika a publicistu Ľudovíta Mocsáryho.

**A.1.5 DEMOGRAFICKÁ SITUÁCIA**

**Vývoj počtu obyvateľov**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabuľka a graf č. 4: Vývoj počtu obyvateľov (1869 – 2014)** | | | | | | | | | | | | | |
| Rok | 1869 | 1890 | 1910 | 1930 | 1948 | 1970 | 1991 | 1996 | 2001 | 2006 | 2011 | 2013 | 2014 |
| Počet obyvateľov | 601 | 562 | 676 | 591 | 829 | 952 | 836 | 877 | 898 | 914 | 908 | 901 | 906 |

Zdroj: SODB 20011, Obecný úrad

****

Obec zaznamenala najvyšší počet obyvateľov v roku 1970. V osemdesiatych rokoch 20. storočia došlo k poklesu obyvateľstva, ale v posledných rokoch sa tento počet stabilizoval a pohybuje sa okolo 900 obyvateľov.


V obci žije 49,8% mužov a 50,2% žien.

Priemerný vek sa pohybuje okolo 37,95 rokov (priemer na Slovensku je 39,87).

**Veková štruktúra obyvateľstva**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabuľka a graf č. 5: Veková štruktúra obyvateľstva (2006 – 2014)** | | | | | | | | | | | |
| **Rok** | **Predproduktívny vek (0-14)** | | | **Produktívny vek**  **(15-64)** | | | **Poproduktívny vek (65+)** | | | **Index vitality** | **Index starnutia** |
| **spolu** | **muži** | **ženy** | **spolu** | **muži** | **ženy** | **spolu** | **muži** | **ženy** | **spolu** | **spolu** |
| **2006** | 168 | 87 | 81 | 552 | 298 | 254 | 194 | 72 | 122 | 87 | 115 |
| **2011** | 157 | 80 | 77 | 629 | 319 | 310 | 122 | 52 | 70 | 129 | 77 |
| **2012** | 164 | 92 | 72 | 554 | 300 | 254 | 196 | 84 | 112 | 84 | 120 |
| **2013** | 186 | 94 | 92 | 609 | 314 | 295 | 106 | 41 | 65 | 175 | 57 |
| **2014** | 175 | 89 | 86 | 611 | 317 | 294 | 115 | 43 | 72 | 152 | 66 |

Zdroj: SODB 20011, Obecný úrad




V porovnaní so stavom v roku 2005 sa veková štruktúra obyvateľstva mení smerom k vyššiemu zastúpeniu mladých v celkovom počte obyvateľov.

V porovnaní s celoslovenským priemerom žije v obci viac detí a menej ľudí v produktívnom veku, čo dokazuje aj nižší priemerný vek, ako aj index vitality , ktorý dokazuje stabilizovanú rastúcu populáciu.

**Mechanický pohyb obyvateľstva**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabuľka a graf č. 6: Mechanický pohyb obyvateľstva (2007 – 2014)** | | | | | | | | | |
| **Rok** | **Prisťahovaní** | | | **Vysťahovaní** | | | **Saldo migrácie** | | |
| **spolu** | **muži** | **ženy** | **spolu** | **muži** | **ženy** | **spolu** | **muži** | **ženy** |
| **2007** | 12 | 7 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 |
| **2008** | 15 | 10 | 5 | 15 | 6 | 9 | 0 | 4 | -4 |
| **2009** | 13 | 5 | 8 | 14 | 6 | 8 | -1 | -1 | 0 |
| **2010** | 16 | 9 | 7 | 21 | 9 | 12 | -5 | 0 | -5 |
| **2011** | 8 | 5 | 3 | 14 | 3 | 11 | -6 | 2 | -8 |
| **2012** | 21 | 7 | 14 | 10 | 4 | 6 | 11 | 3 | 8 |
| **2013** | 10 | 7 | 3 | 14 | 7 | 7 | -4 | 0 | -4 |
| **2014** | 22 | 10 | 12 | 10 | 3 | 7 | 12 | 7 | 5 |
| **Spolu**  **2007 - 2013** | 117 | 56 | 61 | 105 | 41 | 64 | 12 | 15 | -3 |

Zdroj: SODB 20011, Obecný úrad



Od roku 2007 je saldo migrácie premenlivé, pričom za posledný rok vykazuje kladnú hodnotu. Tak isto aj celkové hodnotenie salda migrácie za 8 rokov vychádza pozitívne, čo je pre budúcnosť počtu obyvateľov obce priaznivá situácia.


Odsťahovanie je typické najmä pre mladú generáciu a vzdelanejšiu skupinu obyvateľov do regionálnych centier, iných regiónov Slovenska, resp. do zahraničia. Hlavnými príčinami odsťahovania sú hlavne slabá konkurencieschopnosť obce, vysoká nezamestnanosť v regióne a z toho vyplývajúca sociálna neistota.

**Prirodzený prírastok obyvateľstva obce**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabuľka a graf č. 7: Prirodzený prírastok obyvateľstva (2007 – 2014)** | | | | | | | | | |
| **Rok** | **Živonarodení** | | | **Zomrelí** | | | **Prirodzený prírastok (úbytok)** | | |
| **spolu** | **muži** | **ženy** | **spolu** | **muži** | **ženy** | **spolu** | **muži** | **Ženy** |
| **2007** | 10 | 2 | 8 | 11 | 4 | 7 | -1 | -2 | 1 |
| **2008** | 13 | 4 | 9 | 9 | 6 | 3 | 4 | -2 | 6 |
| **2009** | 12 | 6 | 6 | 9 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| **2010** | 11 | 7 | 4 | 17 | 9 | 8 | -6 | -2 | -4 |
| **2011** | 16 | 9 | 7 | 8 | 2 | 6 | 8 | 7 | 1 |
| **2012** | 7 | 4 | 3 | 14 | 9 | 5 | -7 | -5 | -2 |
| **2013** | 10 | 5 | 5 | 12 | 9 | 3 | -2 | -4 | 2 |
| **2014** | 12 | 6 | 6 | 11 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| **Spolu**  **2007 - 2014** | 91 | 43 | 48 | 91 | 48 | 43 | 0 | -5 | 5 |

Zdroj: SODB 20011, Obecný úrad

Hodnoty prirodzeného prírastku sú od roku 2007 premenlivé. Výrazný prírastok v porovnaní s ostatnými rokmi nastal v roku 2011, ďalší rok zas výrazne klesol až sa do roku 2014 postupne stabilizoval. V celkovej bilancii za 8 rokov prirodzený prírastok zachoval na nulovej hodnote – koľko ľudí sa narodilo, toľko aj zomrelo.



**Celkový prírastok obyvateľstva obce**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabuľka a graf č. 8: Celkový prírastok obyvateľstva (2007 – 2014)** | | | | | | | |
| **Rok** | **Živonarodení** | **Zomrelí** | **Prirodzený prírastok** | **Prisťahovaní** | **Vysťahovaní** | **Saldo migrácie** | **Celkový prírastok** |
| **2007** | 10 | 11 | -1 | 12 | 7 | 5 | 4 |
| **2008** | 13 | 9 | 4 | 15 | 15 | 0 | 4 |
| **2009** | 12 | 9 | 3 | 13 | 14 | -1 | 2 |
| **2010** | 11 | 17 | -6 | 16 | 21 | -5 | -11 |
| **2011** | 16 | 8 | 8 | 8 | 14 | -6 | 2 |
| **2012** | 7 | 14 | -7 | 21 | 10 | 11 | 4 |
| **2013** | 10 | 12 | -2 | 10 | 14 | -4 | -6 |
| **2014** | 12 | 11 | 1 | 22 | 10 | 12 | 13 |
| **spolu**  **2007 - 2014** | 91 | 91 | 0 | 117 | 105 | 12 | 12 |

Zdroj: SODB 20011, Obecný úrad




Z dlhodobého hľadiska celkový prírastok do roku 2010 klesal až do záporných hodnôt (pokles obyvateľov). Od roku 2011 sú jeho hodnoty premenlivé, pričom za posledný rok 2014 zaznamenal výrazné kladné hodnoty, ktoré boli spôsobené hlavne prisťahovaním sa nových obyvateľov.

### **Náboženské zloženie obyvateľstva obce**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tabuľka a graf č. 9: Náboženské zloženie obyvateľstva (2011)** | | | |
| **Náboženské vyznanie** | **1991 (%)** | **2001 (%)** | **2011 (%)** |
| Rímskokatolícke | 79,9 | 94,31 | 85,9 |
| Evanjelická cirkev augsburského vyznania |  |  | 2,3 |
| Reformované | 1,79 | 2,56 | 0,22 |
| Bez vyznania | 4,43 | 1,34 | 5,18 |
| Ostatné | 0,12 | 0 | 0,22 |
| Nezistené | 13,52 | 0,89 | 11,02 |

*Zdroj SODB 2011*




Náboženská štruktúra obyvateľstva neprešla v poslednom období žiadnymi výraznými zmenami – väčšina obyvateľstva sa hlási k rímskokatolíckemu vierovyznaniu. V obci sú dva rímskokatolícke kostoly. Spolunažívanie náboženských skupín je úplne bezproblémové. Náboženstvo nehrá významnú úlohu pri každodennom spolužití občanov.

**Národnostné zloženie obyvateľstva obce**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tabuľka a graf č. 10: Národnostné zloženie obyvateľstva** | | | |
| **Národnosť v %** | **1991** | **2001** | **2011** |
| **Slovenská** | 36,12 | 38,75 | 40,53 |
| **Maďarská** | 62,80 | 55,01 | 46,37 |
| **Rómska** | 0,48 | 5,12 | 8,37 |
| **Česká** | 0,36 | 0,22 | 0,33 |
| **Moravská** | 0,24 | 0 | 0 |
| **nezistená** | 0 | 0 | 4,41 |

*Zdroj SODB 2011*




Ako je to pre daný región typické, obyvateľstvo je národnostne zmiešané, s miernou prevahou obyvateľov maďarskej národnosti, ktoré tvorí vyše 46 % celkového obyvateľstva. Spolunažívanie obyvateľov rôznych národností je bezproblémové a nezasahuje do každodenného života obyvateľov. Oproti okolitým obciam, ktoré majú silnú komunitu rómskej národnosti, vo Fiľakovských Kováčoch k rómskej národnosti sa hlási len niečo cez 8% obyvateľov.

Podľa Atlasu rómskych komunít žije v obci celkom 27,8% rómskeho obyvateľstva. Z toho v miestnej časti Fiľakovské Kováče žije 262 Rómov (48,48% obyvateľstva) a v miestnej časti Fiľakovské Kľačany 140 (32,14% obyvateľstva). V miestnej časti Kurtáň rómski obyvatelia nežijú.

**Vzdelávanie, vzdelanosť**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tabuľka a graf č. 11: Vzdelanostná štruktúra** | |
| **Najvyšší ukončený stupeň školského vzdelania** | **počet** |
| Základné | 232 |
| Učňovské bez maturity | 144 |
| Stredné odborné bez maturity | 111 |
| Úplné stredné učňovské s maturitou | 37 |
| Úplné stredné odborné s maturitou | 116 |
| Úplné stredné všeobecné | 18 |
| Vyššie odborné | 6 |
| Vysokoškolské bakalárske | 8 |
| Vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské | 31 |
| Vysokoškolské doktorandské | 0 |
| Ostatní bez udania školského vzdelania | 48 |
| Ostatní bez školského vzdelania | 157 |
| **Spolu** | **908** |

*Zdroj SODB 2011*

Vzdelanostná úroveň obyvateľstva je jednou z najväčších slabín obce. Všetky ukazovatele obyvateľov sú hlboko pod celoslovenským, ale aj regionálnym priemerom. Ak berieme do úvahy len dospelé obyvateľstvo (bez detí do 16 rokov), 25,55 % obyvateľov má iba základné vzdelanie (priemer v Banskobystrickom kraji je 16,4%), 15,86 % má učňovské vzdelanie bez maturity, podiel obyvateľov s úplným stredoškolským vzdelaním dosahuje hodnotu 29 %, čo je znova výrazne pod krajským priemerom 52,7%. Len 4,29 % obyvateľov má vysokoškolské vzdelanie, čo je menej ako krajský priemer 12,3%.

Táto vzdelanostná štruktúra je absolútne nevyhovujúca pre momentálne potreby trhu práce, najmä po jej silnej orientácii na vedomostnú spoločnosť a využívanie informačno – komunikačných technológií. Aj keď sa situácia môže zmeniť u detí, problémom zostáva dospelé obyvateľstvo, ktoré by potrebovalo zvýšenie vzdelanostnej úrovne k tomu, aby sa mohla znížiť vysoká nezamestnanosť. Chýba systém celoživotného vzdelávania.

**A.1.6 TRH PRÁCE**

### **Zamestnanosť**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tabuľka č. 12: Odvetvia hospodárstva v ktorých obyvatelia obce pracujú** | | |
| **Odvetvie ekonomickej činnosti** | spolu | z toho dochádza do zamestnania |
| Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace | 22 | 14 |
| Lesníctvo a ťažba dreva | 1 | 1 |
| Ťažba uhlia a lignitu | 1 | 1 |
| Dobývanie kovových rúd | 1 | 1 |
| Výroba potravín | 12 | 10 |
| Výroba nápojov | 2 | 0 |
| Výroba textilu | 2 | 1 |
| Výroba odevov | 6 | 1 |
| Výroba kože a kožených výrobkov | 2 | 1 |
| Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu | 18 | 11 |
| Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov | 1 | 0 |
| Výroba chemikálií a chemických produktov | 11 | 9 |
| Výroba výrobkov z gumy a plastu | 6 | 5 |
| Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov | 7 | 1 |
| Výroba a spracovanie kovov | 2 | 1 |
| Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení | 4 | 4 |
| Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov | 7 | 5 |
| Výroba elektrických zariadení | 10 | 10 |
| Výroba strojov a zariadení i. n. | 6 | 3 |
| Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov | 5 | 0 |
| Výroba nábytku | 12 | 11 |
| Iná výroba | 4 | 1 |
| Oprava a inštalácia strojov a prístrojov | 3 | 1 |
| Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu | 3 | 2 |
| Zber, úprava a dodávka vody | 3 | 3 |
| Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov | 2 | 1 |
| Výstavba budov | 27 | 16 |
| Inžinierske stavby | 4 | 2 |
| Špecializované stavebné práce | 12 | 7 |
| Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov | 8 | 7 |
| Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov | 14 | 10 |
| Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 35 | 24 |
| Pozemná doprava a doprava potrubím | 17 | 12 |
| Letecká doprava | 1 | 0 |
| Skladové a pomocné činnosti v doprave | 4 | 3 |
| Poštové služby a služby kuriérov | 3 | 1 |
| Ubytovanie | 2 | 1 |
| Činnosti reštaurácií a pohostinstiev | 9 | 3 |
| Nakladateľské činnosti | 1 | 0 |
| Telekomunikácie | 1 | 0 |
| Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby | 2 | 1 |
| Informačné služby | 2 | 1 |
| Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia | 4 | 3 |
| Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia | 1 | 0 |
| Činnosti v oblasti nehnuteľností | 4 | 3 |
| Právne a účtovnícke činnosti | 2 | 1 |
| Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy | 1 | 1 |
| Reklama a prieskum trhu | 1 | 0 |
| Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti | 2 | 1 |
| Prenájom a lízing | 1 | 0 |
| Sprostredkovanie práce | 2 | 2 |
| Bezpečnostné a pátracie služby | 2 | 0 |
| Činnosti súvisiace s údržbou zariadení a krajinnou úpravou | 1 | 0 |
| Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti | 2 | 1 |
| Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie | 23 | 15 |
| Vzdelávanie | 25 | 22 |
| Zdravotníctvo | 18 | 13 |
| Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť) | 5 | 4 |
| Sociálna práca bez ubytovania | 4 | 4 |
| Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti | 1 | 1 |
| Ostatné osobné služby | 6 | 4 |
| Nezistené | 40 | 13 |
| Spolu | 440 | 274 |

*Zdroj SODB 2011*


Najviac obyvateľov pracuje v maloobchode, stavebníctve, vzdelávaní, verejnej správe, poľnohospodárstve, spracovaní dreva, zdravotníctve a doprave.

Problémom obce je dochádzanie za prácou – 62,3% obyvateľov odchádza z obce za prácou. Vzhľadom na dochádzku za prácou je výhodou obce jej dobré dopravné napojenie na najbližšie mestá regiónu – Lučenec a Fiľakovo.

### **Nezamestnanosť**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabuľka a graf č. 13: Vývoj počtu uchádzačov o zamestnanie v rokoch 2007 - 2014** | | | | | | | | |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| počet uchádzačov o zamestnanie | 121 | 118 | 156 | 159 | 165 | 175 | 167 | 144 |

*Zdroj: Štatistický úrad SR databáza DATAcube*



Miera nezamestnanosti sa v obci pohybuje okolo 32%, čo je v porovnaní s okresom Lučenec (20,08%) a Banskobystrickým krajom (17,22%) podstatne vyššia hodnota.

Keďže sa v posledných rokoch hospodárska situácia v regióne výrazne nezmenila, nevznikli nové pracovné miesta, miera nezamestnanosti zostáva významným problémom. Pre obec je typická dlhodobá nezamestnanosť, spolu s negatívnymi sprievodnými javmi ako apatia občanov, stratené pracovné návyky a motivácia pracovať, znížená životná úroveň, existenčné problémy.

Negatívne efekty dlhodobej nezamestnanosti v kombinácii so zníženou životnou úrovňou spôsobujú nízku kvalitu a najmä konkurencieschopnosť nezamestnaných občanov na trhu práce. Očakávaný posun investorov zo západného Slovenska smerom na východ môže prispieť k vytváraniu nových pracovných miest v regióne. Avšak bez zavedenia foriem celoživotného vzdelávania a rekvalifikácií nebudú občania schopní zodpovedať požiadavkám moderných zamestnávateľov. Významným problémom je geografická izolovanosť čo sťažuje každodenné cestovanie za prácou do regionálnych centier. Takže aj v prípade úspešného prilákania investícií do týchto častí regiónu sa miestni obyvatelia buď rozhodnú necestovať, alebo sa z obce odsťahujú. Ďalším problémom je apatia a nízka motivácia nezamestnaných, sprevádzaný nízkou mobilitou a informovanosťou týchto občanov.

Špecifický problém má aj rómska komunita, ktorá sa najviac musí vyrovnať so sociálnou inklúziou a predsudkami, ale aj s negatívnymi javmi vyplývajúcimi zo zlých sociálnych a životných podmienok. Je potrebné venovať osobitnú pozornosť tejto komunite pri aktivitách smerujúcich k zvýšeniu vzdelanostnej úrovne, kvality ľudských zdrojov a konkurencieschopnosti na trhu práce.

Problémom obce je málo kvalifikovaných ľudí.

Obec v rámci aktivačných činností zamestnáva 25 ľudí a v rámci menších obecných služieb 35 ľudí. Ďalších 25 ľudí pracuje pre obec v rámci povinného odpracovania 32 hod. mesačne. Títo pracovníci vykonávajú nasledovné činnosti: kosba, čistenie, stavebné práce, starostlivosť o verejné priestranstva vo všetkých troch miestnych častiach.

**A.1.7 EKONOMICKÝ ROZVOJ (EKONOMIKA)**

### **Majetok obce**

Majetok obce sa skladá z nasledovných častí:

drobný dlhodobý nehmotný majetok (softvér, PHSR)       3 433,00 €

stavby                                                                     760 217,00 €

samostatné hnuteľné veci                                           38 704,00 €

drobný dlhodobý hmotný majetok                               34 402,00 €

pozemky                                                                 146 248,00 €


umelecké diela /insígnie/                                                 50,00 €

vodohospodárske cenné papiere                                       176 970,00 €

+ operatívna evidencia                                               86 228,90 €

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabuľka a graf č. 14: Majetok obce v rokoch 2007 - 2014** | | | | | | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| hodnota (€) | 754 708 | 837 371 | 878 162 | 1 091 983 | 1 092 919 | 1 108 771 | 1 120 505 | 1 140 457 |

*Zdroj: obecný úrad Fiľakovské Kováče*




### **Obecný rozpočet**

Obec hospodári s príjmami cca 361.000 € (údaje pre rok 2015). Najväčšiu časť tvoria daňové príjmy – 219 770 € (60,9%). Druhým najvýznamnejším príjmom boli granty 115 649 € (32%). Nedaňové príjmy sú vo výške 17 060 € (4,7%) a finančné operácie vo výške 8 521 € (2,4%).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabuľka a graf č. 15: Prehľad vývoja príjmov a výdavkov obecného rozpočtu** | | | | | | | | |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Príjmy | 243 643 | 292 546 | 296 118 | 551 101 | 392 631 | 308 009\* | 320 439\* | 333 575\* |
| Výdaje | 231 163 | 269 502 | 276 995 | 536 243 | 368 375 | 287 173\* | 299 990\* | 325 054\* |

*\* bez nerozpočtovaných položiek*

*Zdroj: obecný úrad Fiľakovské Kováče*



### **Malé a stredné podnikanie, samostatne hospodáriaci roľníci**

V obci pôsobí celkom 29 registrovaných ekonomických subjektov, z toho:

* spoločnosť s ručením obmedzeným – 6 (20,69%),
* akciová spoločnosť 1 (3,45%),
* podnikatelia – živnostníci 20 (68,97%),
* slobodné povolanie – fyzické osoby podnikajúce na základe iného ako živnostenského zákona 2 (6,90%).

Ďalšími subjektmi sú: obec, 4 združenia (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai., z toho 1 má pozastavenú činnosť), 1 záujmové združenie právnických osôb.

Najväčším zamestnávateľom v obci je obecný úrad, ktorý má vrátanie základnej školy a materskej školy celkom 17 zamestnancov.

Primárny sektor

V sektore poľnohospodárstva pracuje v obci jeden subjekt zameraný pestovanie plodín (kukurica, cirok) a chov zvierat.

Sekundárny sektor

Je zastúpený 1 podnikateľským subjektmi v oblasti drevovýroby, jedným subjektom v oblasti vývoja a výroby zabezpečovacích systémov, 2 subjektmi v oblasti kovovýroby a 5 subjektmi v oblasti stavebníctva.

Chýba spracovanie iných surovín, napr. miestnych poľnohospodárskych produktov. Je potrebné využiť aj možnosti ťažby štrkopieskov.

Terciálny sektor

Terciálna sféra je zastúpená najmä typickými službami ako maloobchodná a veľkoobchodná činnosť – 9 subjektov, finančné a účtovnícke služby – 3 subjekty, kadernícke a kozmetické služby - 2 subjekty, cestná doprava – 1 subjekt, kamenárstvo - 1 subjekt, úprava dreva – 1 subjekt, čistenie odpadových vôd - 1 subjekt a oprava strojov - 1 subjekt.

Kvartérny sektor

je zastúpený základnou školou prvého stupňa a materskou školou.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabuľka č. 16:**  **Zoznam všetkých registrovaných subjektov pôsobiacich v obci** | | | | |
| **meno** | **oblasť** | **vznik** | **počet zamest.** | **forma** |
| Spodná časť formulára |  |  |  |  |
| **ALARMONT, s.r.o.** | *Oprava počítačov a periférnych zariadení, vývoj a výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov* | 2013 | x | Spoločnosť s ručením obmedzeným |
| **A-MOLE s.r.o.** | *Čistenie a odvod odpadových vôd* | 2010 | 0-2 | Spoločnosť s ručením obmedzeným |
| **Csaba Berta - BERTA STAV** | Zemné práce | 2008 | 0-2 | Podnikateľ FO nezapísaná v OR |
| **Csaba Telek - A - M - G** | *Obrábanie* | 2009 | 0-2 | Podnikateľ FO nezapísaná v OR |
| **CSEMADOK - Miestna organizácia Fiľakovské Kováče** | *Činnosti ostatných členských organizácií* | 1990 | x | Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.) |
| **Daniela Salvová** | *Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností* | 2003 | 0-2 | Podnikateľ FO nezapísaná v OR |
| **FILAGRO plus, spol. s r.o.** (sídlo Lučenec, prevádzka Fiľ. Kováče) | *Pestovanie plodín kombinované s chovom zvierat (zmiešané hospodárstvo)* | 2003 | 25-49 | Spoločnosť s ručením obmedzeným |
| **FÖNIX, s.r.o.** | *Veľkoobchod s ostatnými domácimi potrebami, cestná motorová doprava - cestná nákladná doprava* | 2002 | 0-2 | Spoločnosť s ručením obmedzeným |
| **Futbalový klub Fiľakovské Kováče** | [*Činnosti športových klubov*](https://www.vsetkyfirmy.sk/okres/lucenec/sportove-kluby/)   * *pozastavená činnosť* | 1995 | 0-2 | Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.) |
| **Gabriel Telek - G T PEK** | *Obrábanie* | 2011 | 0-2 | Podnikateľ FO nezapísaná v OR |
| **Gabriel Telek - G.T.I.** | *Oprava strojov* | 1994 |  | Podnikateľ FO nezapísaná v OR |
| **Gergely Kadlót** | *Zemné práce* | 2014 | x | Podnikateľ FO nezapísaná v OR |
| **Helena Petrusová** | *Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo* | 2013 | x | Podnikateľ FO nezapísaná v OR |
| **Ján Balog - JANSAN** | *Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach* | 2012 | x | Podnikateľ FO nezapísaná v OR |
| **Katarína Golianová** | *Kadernícke a kozmetické služby* | 2013 | x | Podnikateľ FO nezapísaná v OR |
| **Kristián Šípoš** | *Činnosti poisťovacích agentov a maklérov* | 2013 | 0-2 | Slobodné povolanie -FO podnikajúca na základe iného ako ŽZ |
| **Kultúrno-vzdelávacie občianske združenie NEVO DROM - Nová cesta** | *Činnosti ostatných členských organizácií* | 2005 | 0-2 | Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.) |
| **Ladislav Gino Telek - KAMENÁRSTVO** | *Rezanie, tvarovanie a konečná úprava kameňa* | 2013 | x | Podnikateľ FO nezapísaná v OR |
| **Ladislav Gyerpál - GYL** | *Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.* | 1999 | 0-2 | Podnikateľ FO nezapísaná v OR |
| **Ladislav Trizna** | *Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach* | 1994 | 0-2 | Podnikateľ FO nezapísaná v OR |
| **LASTMEDIA, s.r.o.** | *Maloobchod s počítačmi, periférnymi jednotkami a softvérom v špecializovaných predajniach* | 2005 | 5-9 | Spoločnosť s ručením obmedzeným |
| **CBA Slovakia, a.s.** (sídlo Lučenec, prevádzka Fiľ.Kováče) | *Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností* | 2013 | 10-19 | Akciová spoločnosť |
| **Margita Szederová** | *Ostatné pomocné činnosti finančných služieb okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia* | 2011 | x | Slobodné povolanie -FO podnikajúca na základe iného ako ŽZ |
| **Marian Kaličiak - KALIMA** | *Zemné práce* | 2011 | 0-2 | Podnikateľ FO nezapísaná v OR |
| **Mikroregión Pod Bučeňom - združenie obcí** | *Činnosti ostatných členských organizácií* | 2004 | 0-2 | Záujmové združenie právnických osôb |
| **Milan Oravec** | *Ostatná osobná pozemná doprava i. n.* | 2010 | x | Podnikateľ FO nezapísaná v OR |
| **Miroslava Oravcová** | *Ostatný maloobchod mimo predajní, stánkov a trhov* | 2004 | x | Podnikateľ FO nezapísaná v OR |
| **Občianske združenie majiteľov poľnohospodárskych a lesných pozemkov v katastri Fiľakovské Kováče** | *Činnosti ostatných členských organizácií* | 2006 | 0-2 | Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.) |
| **Obec Fiľakovské Kováče** | *Všeobecná verejná správa* | 1973 | 10-19 | Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) |
| **Ondrej Agócs** | *Maloobchod v nešpecializovaných predajniach najmä s potravinami, nápojmi a tabakom* | 2007 | 0-2 | Podnikateľ FO nezapísaná v OR |
| **SIMAGON, s.r.o.** (sídlo Fiľakovo, prevádzka Fiľakovské Kľačany) | *Píliarska výroba, stolárska drevovýroba* | 1994 | 10-19 | Spoločnosť s ručením obmedzeným |
| **Štefan Molnár** | *Pilovanie a hobľovanie dreva* | 2014 | x | Podnikateľ FO nezapísaná v OR |
| **Zoltán Bogdán** | *Zemné práce* | 2014 | x | Podnikateľ FO nezapísaná v OR |
| **Zoltán Jančo – MAXIM** (sídlo Lučenec, prevádzka Fiľ. Kľačany) | *Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností* | 1995 | 0-2 | Podnikateľ FO nezapísaná v OR |
| **Zuzana Lauková-KADERNÍCTVO LUXUS** | *Kadernícke a kozmetické služby* | 2002 | 0-2 | Podnikateľ FO nezapísaná v OR |

**A.1.8 SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA**

### **Inštitúcie a organizácie**

Obec je členom viacerých regionálnych združení:

* združenie obcí Mikroregión pod Bučeňom,
* občianske združenie Partnerstvo Južného Novohradu, ktoré  v roku 2015 aktívne pripravuje vypracovanie Integrovanej stratégie rozvoja územia implementovanú prístupom LEADER.

Zo spoločenských organizácií fungujú:

* Csemadok, miestna organizácia,
* Dobrovoľný hasičský zbor,
* ženský spevácky zbor,
* Školské združenie ZŠ,
* Lesný spolok.

Obec spolupracuje so súkromnou firmou na príprave rozvojových projektov a projektových žiadostí na financovanie zo štrukturálnych fondov EÚ.

Celkovo je občiansky duch u obyvateľov obce priemerný, stráca sa pocit komunity a lokálpatriotizmu, chýbajú občianske a komunitné rozvojové aktivity, informovanosť (nie je dostupný verejný prístup k internetu), prípadne komunitné centrum, ktoré by mohlo podobné aktivity združovať.

### **Školstvo**

Infraštruktúra vzdelávania obce sa skladá zo základnej školy s ročníkmi 1-4 a jednej materskej škôlky, obe zariadenia fungujú s vyučovacím jazykom maďarským a slovenským.

Materská škola je využívaná na celú kapacitu (18 detí), čo sa pri zvyšovaní počtu obyvateľstva v nasledujúcich rokoch môže stať nedostatočnou.

Základnú školu s ročníkmi 1 – 4 navštevuje 36 žiakov. Počet žiakov sa v posledných niekoľkých rokoch stabilizoval. Značná časť žiakov patrí k rómskemu obyvateľstvu, ktoré sa vyznačuje zlou sociálnou situáciou. Problémom je zlá školská dochádzka žiakov, čo je spôsobené najmä nezodpovednosťou rodičov, ktoré svoje deti nemotivujú. Tento jav hrozí ďalším znižovaním vzdelanostnej úrovne a beznádejnú situáciu obyvateľov na trhu práce. Je potrebné zlepšiť vzťah detí zo školou. K tomu smerujú mimoškolské aktivity organizované školou a neziskovými organizáciami.

Budova materskej škôlky a základnej školy je v dobrom stave, obidve prešli rekonštrukciou (omietky, maľby, oprava strechy, výmena okien a pod.) a aj ich vybavenie odpovedá súčasným potrebám, sú vybavené počítačmi a interaktívnymi tabuľami.

Výrazne sťaženú situáciu z hľadiska vyhovujúceho vzdelania má dospelé obyvateľstvo, ktoré má zväčša základné vzdelanie, resp. nižšie učňovské vzdelanie, čo je v súlade s bývalými potrebami poľnohospodárskeho regiónu a potrebami kovospracujúceho priemyslu. Po reštrukturalizácii hospodárstva sa toto vzdelanie stalo málo konkurencieschopné, sťažujúc tak postavenie obyvateľstva na trhu práce. Priamo v obci nie sú možnosti pre celoživotné vzdelávanie vytvorené, v okolitých centrálnych obciach sú tieto možnosti obmedzené. Obyvatelia využívajú zväčša rôzne kurzy ponúkané úradmi práce.

### **Sociálna a zdravotná starostlivosť**

V obci sa nenachádza žiadne zariadenie sociálnej alebo zdravotnej starostlivosti, občania využívajú tieto služby v meste Lučenec (12km) a Fiľakovo (4,7km).

Pre dôchodcov je zabezpečené stravovanie v materskej škole.

|  |  |
| --- | --- |
| **Tabuľka č. 17: Prehľad sociálnej a zdravotnej starostlivosti** | |
| Lekárne a výdajne liekov | nie |
| Ambulancie praktického lekára pre dospelých | nie |
| Ambulancie praktického lekára pre deti | nie |
| Ambulancie praktického lekára stomatológa | nie |
| Ambulancie praktického lekára gynekológa | nie |

*Zdroj: obecný úrad Fiľakovské Kováče*

Podiel rómskeho obyvateľstva v obci Fiľakovské Kováče nie je oproti iným obciam regiónu odlišný. Napriek tomu sa podiel občanov, ktorí žijú v zlých sociálnych podmienkach, zväčšuje. Podmieňuje tento trend hlavne vysoká miera nezamestnanosti. Dlhodobá nezamestnanosť a sociálna exklúzia vyprodukovala niekoľko negatívnych javov v obci. Ide najmä o stratu pracovných návykov, stratu motivácie pracovať, nízka miera podnikavosti, negatívne javy ako alkoholizmus, násilie a drogová závislosť. Osobitným alarmujúcim trendom spôsobeným zlou hospodárskou a sociálnou situáciou je zvyšujúci sa počet neprispôsobivých obyvateľov v obci.

V rámci prevencie chýbajú aktivity zamerané hlavne na mládež z problematických rodín s dôrazom na výchovu, vzdelávanie a mimoškolské aktivity. V obci funguje terénna sociálna práca cez neziskovú organizáciu Zdravá komunita, v rámci ktorej pracuje 1 koordinátor, ktorý pomáha starším a slabším občanom, organizuje materiálnu pomoc, prednášky, ako aj sa venuje rómskym rodinám, kde deti nechodia do školy.

### **Služby**

V obci sa nachádzajú 3 obchody so zmiešaným tovarom, 1 reštaurácia a 3 pohostinstvá. Ostatné služby sú k dispozícii v meste Lučenec (12km) a Fiľakovo (4,7km).

|  |  |
| --- | --- |
| **Tabuľka č. 18: Vybrané služby v obci** | |
| **Infraštruktúra** | **Áno/Nie, kvantifikácia** |
| Predajňa potravinárskeho tovaru | áno |
| Predajňa zmiešaného tovaru | áno / 3 |
| Predajňa kvetov | nie |
| Reštaurácia | áno / 1 |
| Pohostinské odbytové stredisko | áno /3 |
| Predajňa nepotravinárskeho tovaru (elektro, drogéria) | áno |
| Predajňa pohonných látok | nie |
| Zariadenie pre opravu motorových vozidiel | nie |
| Hotel (motel), penzión, turistická ubytovňa | nie |
| Chatová osada, kemping | nie |
| Pošta | nie |
| Komerčná poisťovňa | nie |
| Komerčná banka | nie |
| Bankomat | nie |
| Hasičská zbrojnica | áno |

*Zdroj: obecný úrad Fiľakovské Kováče*

**Kultúra a šport**

Pre rozvoj kultúrnych a voľnočasových aktivít je v obci dostupný kultúrny dom, knižnica s čitárňou. Existujú aj 2 kluby mládeže (miestne časti Fiľakovské Kľačany a Kurtáň) a posilňovňa (činkáreň). Vzhľadom na vekovú štruktúru obyvateľstva chýba klub dôchodcov.

Dominantou obce sú 2 rímskokatolícke kostoly (Fiľakovské Kováče a Kľačany), ktoré sú v dobrom stave. Vo všetkých miestnych častiach sa nachádzajú cintoríny, ako aj Domy smútku.

Miestna kultúra sa prejavuje len sporadicky. Sústreďuje sa predovšetkým na aktivity základnej školy a materskej školy, ako aj na podujatia organizované pri významných výročiach alebo udalostiach. K významný podujatiam kultúrneho a spoločenského života patria: oslavy výročia narodenia miestneho rodáka Ľudovíta Mocsáryho, Deň detí, Maškarný ples, Veľkonočná zábava, Vianočný podvečer, Deň matiek. Významnú úlohu v kultúrnom živote obce zohráva ženský spevácky spolok Mezei csokor, ktorý reprezentuje obce po celom Slovensku

Okrem aktivít v rámci základnej a materskej školy však chýbajú výraznejšie mimoškolské aktivity pre deti, ktoré by poskytovali deťom možnosť kvalitného trávenia voľného času. Tento nedostatok spôsobuje to, že deti čas po škole trávia v skupinách na uliciach obce, čo spôsobuje negatívne spoločenské javy.

Spoločenský život je v obci priemerný. Obyvatelia, najmä mladšia generácia, sú menej aktívni, neprejavujú taký záujem o rozvoj kultúry a tradícií obce a regiónu ako kedysi. K tomuto trendu ďalej prispieva aj vysoká nezamestnanosť a s tým spojená znížená životná úroveň obyvateľov. Strata kultúrnej identity je viditeľná aj pri rómskej populácii, ktorá už svoje tradície a kultúru skoro vôbec nerozvíja. Chýbajú aktívni občania, vodcovia, ktorí by boli schopní osloviť a motivovať ľudí. Tento negatívny jav je v súlade so zlou sociálnou situáciou o kultúru obyvateľov a z neho vyplývajúcim nezáujmom.

Pre športové aktivity má obec jedno športové ihrisko, ktoré je v dobrom technickom stave, chýba však sociálne a ďalšie vybavenie. Okrem tohto ihriska je k dispozícii činkáreň a detské ihrisko.

Motokrosový areál, ktorý nesie meno miestnej časti Fiľakovské Kľačany, leží v katastri obce Trebeľovce a medzi oboma obcami v tejto oblasti nie je žiadna spolupráca.

### **Bývanie**

Bytový fond obce je úplne obývaný. Vzhľadom na vývoj počtu obyvateľov obce sa nepredpokladá výrazná zmena v bytovom fonde. Časom bude potrebné uvažovať o výstavbe sociálnych bytov.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tabuľka č. 19: Prehľad bytového fondu** | | |
| Domy / rok | 2007 | 2011 |
| trvale obývaných | 246 | 274 |
| neobývaných | 42 | - |
| nezistené | - | 1 |
| spolu | 288 | 275 |

*Zdroj: Štatistický úrad SR, obec*

### Do roku 1945 bolo postavených 62 domov. Najviac domov pochádza z rokov 1946 - 1970 (43,9%), od roku 1990 výrazne klesá počet novopostavených domov, po roku 2001 boli až do súčasnosti postavené len dva domy.

**A.1.9 TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tabuľka č.** **20: Prehľad vybavenosti technickou infraštruktúrou** | |
| **Infraštruktúra** | **áno / nie** |
| Cestná sieť | I. a III. kategórie, miestna |
| Železničná sieť | nie |
| Autobusová zastávka | áno |
| Autobusové spojenie | áno |
| z toho expresné | nie |
| Plyn | áno 100% |
| Kanalizácia | nie |
| ČOV | nie |
| Vodovod | nie |
| Vodný zdroj | miestne studne |
| Zber TKO | áno |
| Klasický | áno |
| Separovaný | áno |
| Domové ČOV | nie |
| Spôsob vykurovania | plyn, tuhé palivo, elektrina |
| Vedenie elektrickej energie | áno |
| Vzdušné | áno |
| Káblové | áno |
| Telefónny rozvod | áno |
| Rozhlas | áno |
| Káblová TV | áno |
| Regionálne trasy TI | áno |
| Medzinárodné trasy TI | áno |
| Internet | áno |
| Verejné osvetlenie | áno |
| Kamerový systém (vo všetkých miestnych častiach) | áno (len v miestnej časti Fiľakovské Kováče) |

*Zdroj: obecný úrad Fiľakovské Kováče*

### **Doprava**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabuľka č. 21: Prehľad dopravnej infraštruktúry** | | | | | | |
| **Obec** | **Dĺžka MK (km)** | **z toho bezprašné** | **Dĺžka chodníkov** | **Počet spojov** | **Počet AUS zastávok** | **Počet ŽSR zastávok** |
| Fiľakovské Kováče | 4,5 | 3,7 | 0,6 | 32 | 3 | 0 |

*Zdroj: obecný úrad Fiľakovské Kováče*

Cestná doprava

V obci sa nachádzajú cesty I., III. triedy a miestne cesty. Ich povrch je na 80-90% asfaltový. Ich kvalita je však premenlivá, priebežne sa však rekonštruujú. Obec sa napája (12 km) na nadradenú cestnú sieť I/ Košice – Rožňava - Zvolen, ktorá v zámeroch SR nadobúda nadregionálny význam v súvislosti s budovaním rýchlostnej komunikácie R2. S týmito väzbami je potrebné plánovať rekonštrukciu doplnkovej siete. Pre obec je významné spojenie s Maďarskom (12 km). Pre odbremenenie cestnej dopravnej záťaže sa pripravuje obchvat obcí na ceste 1/71 Lučenec – hranica s Maďarskom.

V obci sú 3 autobusové zastávky. Keďže obec leží na hlavnom ťahu medzi Fiľakovom a Lučencom, dopravné spojenie s obidvomi mestami je vyhovujúce.

S väzbou na susedné obce je potrebné budovať trasy pre cyklistov a upravovať pre podporu rozvoja cestovného ruchu.

Železničná doprava

Obcou neprechádza železničná trať a tým pádom sa tu nenachádza železničná zastávka. Najbližšia železničná zastávka je v susednej obci Prša (2 km).

**Základná environmentálna infraštruktúra**

Plyn

Obec je plynofikovaná. Obec Fiľakovské Kováče a jej časti majú samostatnú VTL prípojku z distribučného plynovodu Boľkovce – Fiľakovo a Rimavská Sobota, ktorá je umiestnená v blízkosti  areáli bývalého družstva.

Rozvod plynu v obci je na 100 %. Využitie plynu v dôsledku zvyšovania cien sa výrazne znížilo, občania znova prechádzajú na vykurovanie s tuhým palivom, čo postupne zaťažuje životné prostredie.

Pitná voda

V obci nie je vodovod, v prieskume sa obyvatelia obce k jeho vybudovaniu vyjadrili negatívne a vodu čerpajú z vlastných studní. Kvalita vody je priemerná.

Kanalizácia a ČOV

V obci nie je dostupná kanalizácia, čistiareň odpadových vôd, či malé domové čistiarne. V obci je veľa žúmp a septikov, ktoré sa pravidelne vyvážajú cisternou.

Tento nedostatok je limitujúcim faktorom ďalšieho ekonomického a sociálneho rozvoja obce. Jednou z prioritných úloh obce bude vybudovanie kanalizácie a ČOV.

Odpadové hospodárstvo

V obci je zabezpečovaný organizovaný zber komunálneho odpadu (zmiešaný zber odpadov a separovaný zber triedených zložiek odpadov) podľa Programu odpadového hospodárstva obce Fiľakovské Kováče do roku 2015 a platným Všeobecno – záväzným nariadením obce č. 7/2006. Zber zmesového KO a separovaný zber vytriedených zložiek odpadov zabezpečuje pre obec firma Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota. Zberný dvor odpadov na území obce nie je zriadený. Veľkoobjemové odpady, nebezpečný odpad a drobný stavebný odpad má obec zmluvne riešené s firmou Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota, táto spoločnosť zároveň zabezpečuje ďalšie nakladanie s týmito odpadmi – ich zhodnocovanie alebo zneškodňovanie. Odvoz a ďalšie nakladanie s nebezpečným odpadom a elektroodpadmi má obec zmluvne zabezpečený prostredníctvom spoločnosti Brantner Gemer s.r.o., zber sa uskutočňuje 2x ročne.

Obec nemá na svojom území riadenú skládku TKO a odpad je odvážaný na skládku vzdialenú 12 km. Nelegálne skládky na území obce sa vyskytujú sporadicky, obec sa ich snaží priebežne odstraňovať.

Zeleň v obci

Starostlivosť o verejnú zeleň obec zabezpečuje prostredníctvom uchádzačov o zamestnanie, ktorí sa podieľajú na menších obecných službách alebo aktivačnej činnosti. Verejná zeleň sa kosí a pokosená tráva sa kompostuje.

**Informačná spoločnosť a telekomunikácie**

V obci je dostupná pevná i mobilné telefónne siete. Tak isto je dostupný mikrovlnný internet a širokopásmový internet.

Zatiaľ sa v obci nenachádza verejný prístup k internetu. V škole je počítačová miestnosť, kde je internet dostupný počas vyučovacieho procesu.

**A.1.10 Cestovný ruch**

Samotná obec je pre rozvoj cestovného ruchu málo atraktívna. Má však potenciál v nadväznosti na medzinárodné preteky v motokrose v blízkych Trebeľovciach, aquapark v Rapovciach a cezhraničný Novohrad – Nógrád geopark, ktorý sa nachádza aj na území obce Fiľakovské Kováče a ktorý je zaradený do Globálnej aj Európskej siete geoparkov UNESCO. Výhodou obce je blízkosť hranice s Maďarskom a cesta č. 1/71 smerujúca do Maďarska .

Slabinou obce je vybavenie službami a infraštruktúrou cestovného ruchu. V obci sa nachádza jedno stravovacie zariadenie pri hlavnom cestnom ťahu. Chýbajú ubytovacie kapacity. Je potrebné rozvíjať doplnkové služby cestovného ruchu, využiť podujatia, ktoré sa v obci usporadúvajú. Chýba aj komplexný marketing a poskytovanie informácií o možnostiach v regióne. Je potrebné rozvíjať možnosti kvalitnej pešej a cyklistickej turistiky s napojením sa na existujúce trasy Novohrad – Nógrád geoparku.

**A.2 Analýza vnútorného prostredia (silné a slabé stránky, záujmové skupiny)**

Na základe vyhodnotenia predchádzajúceho PHSR, auditu územia, stretnutia s občanmi boli identifikované nasledujúce silné a slabé stránky obce Fiľakovské Kováče.

Silné stránky obce Fiľakovské Kováče:

* výhodná poloha obce vzhľadom na dopravné napojenie
* kvalitné životné prostredie
* čistá a upravená obec
* dodržiavanie čistoty – systém miestnych pokút za znečisťovanie
* hrdosť na svoju obec
* poriadok a bezpečnosť v obci – kamerový systém
* silná samospráva
* silná a kvalitná základná škola 1. stupňa a materská škola
* zrekonštruované budovy ZŠ a MŠ
* svojpomocne financované investičné aktivity
* zrekonštruovaný kultúrny dom
* zrekonštruované miestne komunikácie (časť)
* detské ihriská a ich upravené okolie (zeleň)
* silný vplyv školy na výchovu detí
* varenie obedov pre dôchodcov
* upravené cintoríny a vybudované domy smútku vo všetkých troch miestnych častiach
* verejná zeleň
* upravené verejné priestranstvo vo Fiľakovských Kľačanoch – detské ihrisko, klub mladých, prístrešok, jazierko
* klub mladých v Kurtáni, Fiľakovských Kľačanoch
* viacúčelové ihrisko v Kurtáni
* posilňovňa
* pôsobnosť Zdravej komunity – pomáha riešiť problémy s MRK

Slabé stránky obce Fiľakovské Kováče:

* nepriaznivá demografická štruktúra
* komplikované riadenie troch miestnych častí
* žiadne možnosti turizmu
* vysoká nezamestnanosť
* vysoké percento odchádzajúcich za prácou
* nízka kúpyschopnosť obyvateľstva
* vysoké náklady na prípravu projektov (projektová dokumentácia)
* nízka vzdelanostná úroveň obyvateľstva, málo kvalifikovaných ľudí
* neochota vzdelávať sa
* problematické medziľudské vzťahy, zmeny vzťahov v rodine, výchove, absencia viery
* slabo rozvinuté občianske a komunitné aktivity
* chýba komunitné centrum
* chýba klub dôchodcov
* problematická marginalizovaná rómska komunita: analfabetizmus, kriminalita, žiadna motivácia pracovať, strata kultúrnej identity
* chýbajú mimoškolské aktivity
* chýbajúce chodníky popri hlavných cestných ťahoch
* chýbajú web stránky obce
* zastarané viacúčelové ihrisko v Kurtáni, chýbajúca infraštruktúra
* zastarané domy smútku vo všetkých 3 miestnych častiach
* nedostatočná kapacita materskej školy
* chýbajúce viacúčelové ihrisko vo Fiľakovských Kľačanoch
* neobývané domy
* žiadna priemyselná výroba
* chýba spracovanie miestnych poľnohospodárskych produktov
* bývalý areál roľníckeho družstva (zlá komunikácia s majiteľom)
* záujem o kúpu domu a prisťahovanie zvonku, ťažkosti s predajom kvôli MRK
* nevyužívaná kúria rodiny Mocsáryovcov
* chýba komplexná územno-plánovacia dokumentácia obce
* chýbajúca kanalizácia, ČOV, vodovod
* neexistuje infraštruktúra pre rozvoj turizmu.

Pri realizácii opatrení a aktivít nového Programu rozvoja obce bude potrebné počítať s nasledovnými záujmovými skupinami:

* občania žijúci v troch miestnych častiach

Správa a manažment obce s tromi miestnymi časťami, ktoré sú od seba pomerne vzdialené, majú rôzny počet a zloženie obyvateľov (národnosť, MRK), je veľmi zložité. Obec aj naďalej by mala klásť veľký dôraz na adekvátnu komunikáciu s každou z nich a rozvojové aktivity by mali smerovať rovnomerne do všetkých troch častí.

* strední a drobní podnikatelia

Obec by mala vytvárať podmienky na podnikanie, zamestnanie ďalších ľudí, ako aj podmienky pre samozamestnávanie. Mohla by identifikovať voľné plochy (budovy), pozemky vhodné na podnikanie a vyvinúť marketingové aktivity na ich predaj.

* dlhodobo nezamestnaní

Obec zamestnáva dlhodobo nezamestnaných v rámci menších obecných služieb. Do budúcnosti bude potrebné aj v spolupráci s úradom práce vyvíjať aktivity na ďalšie vzdelávanie a získanie zručností, vrátane získania pracovných návykov, motivácie pracovať, zvýšenie miery podnikavosti.

* marginalizovaná rómska komunita

Obec má vytvorený systém práce s MRK, v ktorom bude potrebné aj za účinnej spolupráce s úradom práce, či neziskovou organizáciou Zdravá komunita ďalej pokračovať. Okrem zamestnávania v rámci menších obecných služieb, terénnej sociálnej práci bude potrebné vyvíjať aktivity v oblasti ďalšieho vzdelávania a získania zručností, vrátane získania pracovných návykov, motivácie pracovať, zvýšenia miery podnikavosti, či aktivity na zvýšenie ich kultúrneho povedomia.

* dôchodcovia

Napriek blízkosti mesta Fiľakovo, kde je dostatočná ponuka sociálnych a zdravotníckych služieb, mala by sa obec aj naďalej venovať riešeniu sociálnych problémov dôchodcov, vytvárať podmienky na ich aktívnejšie zapojenie do spoločenského života obce.

* deti a mládež

Aj naďalej by mala obec podporovať miestnu školu a materskú školu a vytvárať podmienky na mimoškolské vzdelávanie a zmysluplné trávenie voľného času.

* Novohrad – Nógrád geopark

Obec sa nachádza na území Novohrad - Nógrád geoparku, ale nie je jeho členom. Mala by v budúcnosti toto členstvo zvážiť, pretože získaním titulu UNESCO Geopark sa celému regiónu otvoria nové príležitosti v oblasti cestovného ruchu. Tak isto sa tým otvoria možnosti partnerskej spolupráce na príprave a realizácii spoločných projektov.

* Partnerstvo Južného Novohradu

Členstvo v miestnej akčnej skupine Partnerstvo Južného Novohradu prinesie obci možnosti financovanie aktivít v rámci programu LEADER. Je to príležitosť na spoluprácu na regionálnej úrovni, realizáciu spoločných projektov v oblasti regionálneho rozvoja, obnovy dediny, podnikania na vidieku, či vzdelávania.

**A.3 Ex-post hodnotenie predchádzajúceho Programu hospodársko – sociálneho rozvoja obce Fiľakovské Kováče na roky 2007 – 2013**

| Tabuľka č.22: Ex-post hodnotenie PHSR obce Fiľakovské Kováče na roky 20107 - 2013 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivita | Termín | Zodpoved-nosť | Finančný plán (€) | Skutočnosť (€) | Zdroj financovania |
| Rekonštrukcia miestnej komunikácie vo Fiľakovských Kováčoch | 2007 | Obec | 20 813 | 20 813 | vlastné zdroje |
| Materská škola - začatie prístavby | 2007 | Obec | 12 183 | 12 183 | vlastné zdroje |
| Vypracovanie PHSR v rámci Mikroregiónu pod Bučeňom - pre 6 obcí | 2008 | Obec | 11 377  599 | 11 377  599 | ERDF  vlastné zdroje |
| MŠ – dokončenie prístavby učebne | 2008 | Obec | 38 306 | 38 326 | vlastné zdroje |
| Prekrytie rigolov vo Fiľ. Kováčoch | 2008 | Obec | 36 501 | 13 847 | vlastné zdroje |
| Nákup pozemku pri klub mladých, Kurtáň | 2009 | Obec | 1 400 | 1 460 | vlastné zdroje |
| Rekonštrukcia klubu mladých, Kurtáň | 2009 | Obec | 19 915 | 19 915 | vlastné zdroje |
| MŠ – oprava podláh v budove MŠ | 2009 | Obec | 1 450 | 1 449 | vlastné zdroje |
| Vypracovanie projektov (EU fondy) | 2009 | Obec | 2 941 | 2 941 | vlastné zdroje |
| Kamerový systém 1.časť (8 kamier) vo Fiľakovských Kováčoch | 2009 | Obec | 9 960 | 9 712 | vlastné zdroje |
| Oprava miestnych komunikácií - Kurtáň,  Fiľakovské Kováče | 2010 | Obec | 1 619  1 900 | 1 619  1 900 | MFSR  vlastné zdroje |
| Rekonštrukcia kultúrneho domu vo Fiľakovských Kováčoch  (stavba, DPH a spoluúčasť obce 5%) | 2010 | Obec | 86 639 | 86 639 | EPFRV  MFSR  vlastné zdroje |
| Úprava verejných priestranstiev -Fiľ. Kľačany (stavba, DPH a spoluúčasť obce 5%) | 2010 | Obec | 31 107 | 31 107 | EPFRV  MFSR  vlastné zdroje |
| Rekonštrukcia viacúčelového ihriska v Kurtáni (stavba, DPH a spoluúčasť obce 5%) | 2010 | Obec | 18 557 | 18 557 | EPFRV  MFSR  vlastné zdroje |
| Rekonštrukcia miestnej komunikácie vo Fiľakovských Kľačanoch (stavba, DPH a spoluúčasť obce 5%) | 2010 | Obec | 62 894 | 62 894 | EPFRV  MFSR  vlastné zdroje |
| Výstavba studne, vodovodu v kultúrnom dome - Fiľ. Kováče | 2011 | Obec | 2 000 | 1 840 | vlastné zdroje |
| Rozšírenie kamerového systému (+2kamery) vo Fiľ. Kováčoch | 2011 | Obec | 1 100 | 976 | vlastné zdroje |
| Požiarna zbrojnica – oprava strechy (výmena plechu a odkvapov) Fiľ. Kováče | 2011 | Obec | 2 600 | 908 | vlastné zdroje |
| MŠ – oprava strechy na budove | 2011 | Obec | 10 721 | 10 721 | vlastné zdroje |
| ZŠ - výmena vchodových dverí (základná škola) | 2011 | Obec | 1 235 | 1 235 | KŠÚ |
| Požiarna zbrojnica – výmena okien | 2012 | Obec | 840 | 830 | vlastné zdroje |
| Oprava miestnych komunikácií  v Kurtáni | 2012 | Obec | 7 384 | 7 384 | vlastné zdroje |
| MŠ - oprava tried (omietky, maľby) | 2012 | Obec | 1 146 | 1 146 | vlastné zdroje |
| ZŠ - výmena okien na budove | 2012 | Obec | 3 842 | 2 675 | KŠÚ |
| Nákup pozemku na klub mladých, Fiľ. Kľačany | 2012 | Obec | 1 500 | 1 033 | vlastné zdroje |
| Detské ihrisko vo Fiľ. Kováčoch | 2012 | Obec | 10 850 | 10 791 | vlastné zdroje |
| Rozšírenie a dokončenie kamerového systému (+6 kamier) | 2012 | Obec | 3 300 | 3 300 | vlastné zdroje |
| Verejné osvetlenie - výmena skriniek | 2013 | Obec | 2 232 | 2 232 | vlastné zdroje |
| Oprava miestnych komunikácií v Kurtáni | 2013 | Obec | 1 242  6 750 | 1 242  6 750 | MDVaRR  vlastné zdroje |
| ZŠ – výmena okien | 2013 | Obec | 1 600 | 1 530 | KŠÚ |
| Altánok pri klube mladých v Kurtáni | 2013 | Obec | 2 380 | 2 380 | vlastné zdroje |
| Hojdačky, lavice – Kurtáň, Fiľ. Kľačany | 2013 | Obec | 1 000 | 600 | vlastné zdroje |
| Prekrytie rigolov – Fiľ. Kováče | 2013 | Obec | 7 937 | 7 913 | vlastné zdroje |
| Oprava miestnej komunikácie vo  Fiľ. Kováčoch | 2014 | Obec | 6 077 | 3 502 | vlastné zdroje |
| MŠ – oprava tried (omietky, maľby) | 2014 | Obec | 1 709 | 1 709 | vlastné zdroje |
| ZŠ – oprava tried (omietky, maľby) a vonkajšia oprava sokla | 2014 | Obec | 3 065 | 3 065 | KŠÚ |
| Klub mladých vo Fiľ. Kľačanoch-montovaná stavba | 2014 | Obec | 31 497 | 31 493 | vlastné zdroje |
| Rozhlasová ústredňa vo Fiľ.Kováčoch | 2014 | Obec | 1 800 | 1 790 | vlastné zdroje |
| Altánok pri klubu mladých – Kurtáň – dokončenie | 2015 | Obec | 1 595 | 1 630 | vlastné zdroje |
| Klub mladých Fiľ. Kľačany - dokončenie stavby + interiérové vybavenie | 2015 | Obec | 2 800  2 500 | 2 873  2 228 | vlastné zdroje |
| Nákup traktorovej kosačky | 2015 | Obec | 3 760 | 3 950 | vlastné zdroje |
| Požiarna zbrojnica - zamrežovanie | 2015 | Obec | 900 | 910 | vlastné zdroje |
| Rekonštrukcia miestnej komunikácie vo Fiľakovských Kováčoch /dolná ul. | 2015 | Obec | 16 000 | cca 12 000 | vlastné zdroje |

*Zdroj: vlastné spracovanie*

**A.4 Analýza vonkajšieho prostredia (hlavné vonkajšie faktory, príležitosti a ohrozenia pre rast a rozvoj územia)**

Príležitosti pre rast a rozvoj územia sú nasledovné:

* rozvoj agroturistiky
* znovu oživenie poľnohospodárstva
* výroba miestnych tradičných výrobkov
* rozvoj služieb
* vybudovanie telocvične
* Novohrad – Nógrád geopark
* miestna akčná skupina Partnerstvo Južného Novohradu a LEADER
* využitie kúrie rodiny Mocsáryovcov v cestovnom ruchu
* aktívnejšia spolupráca v regióne
* cezhraničná spolupráca
* rozvoj cestovného ruchu v rámci cezhraničnej spolupráce
* motokrosový areál
* blízkosť mesta Fiľakovo
* externé zdroje financovania rozvojových aktivít (fondy, nadácie)

Budúci rozvoj obce môžu ohroziť nasledovné faktory:

* silná administratíva a byrokracia
* politický vývoj v krajine
* komplikované vzťahy so štátnymi inštitúciami (voda, energetika, policajti, cestári)
* budúcnosť MRK a jej odkázanosť na sociálnu starostlivosť
* nepriaznivý demografický vývoj - prestárlosť obyvateľstva, vyľudnenie obce
* nemožnosť predať neobývané domy
* neúspešné projekty

**A.5 Zhodnotenie súčasného stavu územia (SWOT analýza)**

Nasledovná analýza obsahuje súhrnnú analýzu silných a slabých stránok územia, analýzu príležitostí a ohrození pre rast a rozvoj územia, či možné riziká a ohrozenia z vonkajšieho prostredia, ktoré obec nedokáže ovplyvniť.

|  |  |
| --- | --- |
| Tabuľka č. 23: SWOT analýza | |
| Silné stránky | Slabé stránky |
| * výhodná poloha obce * kvalitné životné prostredie * čistá a upravená obec * dodržiavanie čistoty – systém miestnych pokút za znečisťovanie * hrdosť na svoju obec * poriadok a bezpečnosť v obci – kamerový systém * silná samospráva * silná a kvalitná základná škola 1. stupňa a materská škola * zrekonštruované budovy ZŠ a MŠ * svojpomocne financované investičné aktivity * zrekonštruovaný kultúrny dom * zrekonštruované miestne komunikácie (časť) * detské ihriská a ich upravené okolie (zeleň) * silný vplyv školy na výchovu detí * varenie obedov pre dôchodcov * upravené cintoríny a vybudované domy smútku vo všetkých troch miestnych častiach * verejná zeleň * upravené verejné priestranstvo vo Fiľakovských Kľačanoch – detské ihrisko, klub mladých, prístrešok, jazierko * klub mladých v Kurtáni, Fiľakovských Kľačanoch * viacúčelové ihrisko v Kurtáni * posilňovňa * pôsobnosť Zdravej komunity – pomáha riešiť problémy s MRK | * nepriaznivá demografická štruktúra * komplikované riadenie troch miestnych častí * žiadne možnosti turizmu * vysoká nezamestnanosť * vysoké percento odchádzajúcich za prácou * nízka kúpyschopnosť obyvateľstva * vysoké náklady na prípravu projektov (projektová dokumentácia) * nízka vzdelanostná úroveň obyvateľstva, málo kvalifikovaných ľudí * neochota vzdelávať sa * problematické medziľudské vzťahy, zmeny vzťahov v rodine, výchove, absencia viery * slabo rozvinuté občianske a komunitné aktivity * chýba komunitné centrum * chýba klub dôchodcov * problematická marginalizovaná rómska komunita: analfabetizmus, kriminalita, žiadna motivácia pracovať, strata kultúrnej identity * chýbajú mimoškolské aktivity * chýbajúce chodníky popri hlavných cestných ťahoch * chýbajú web stránky obce * zastarané viacúčelové ihrisko v Kurtáni, chýbajúca infraštruktúra * zastarané domy smútku vo všetkých 3 miestnych častiach * nedostatočná kapacita materskej školy * chýbajúce viacúčelové ihrisko vo Fiľakovských Kľačanoch * neobývané domy * žiadna priemyselná výroba * chýba spracovanie miestnych poľnohospodárskych produktov * bývalý areál roľníckeho družstva (zlá komunikácia s majiteľom) * záujem o kúpu domu a prisťahovanie zvonku, ťažkosti s predajom kvôli MRK * nevyužívaná kúria rodiny Mocsáryovcov * chýba komplexná územno-plánovacia dokumentácia obce * chýbajúca kanalizácia, ČOV, vodovod * neexistuje infraštruktúra pre rozvoj turizmu |
| Príležitosti | Ohrozenia |
| * rozvoj agroturistiky * znovu oživenie poľnohospodárstva * výroba miestnych tradičných výrobkov * rozvoj služieb * vybudovanie telocvične * Novohrad – Nógrád geopark * miestna akčná skupina Partnerstvo Južného Novohradu a LEADER * využitie kúrie rodiny Mocsáryovcov v cestovnom ruchu * aktívnejšia spolupráca v regióne * cezhraničná spolupráca * rozvoj cestovného ruchu v rámci cezhraničnej spolupráce * motokrosový areál * blízkosť mesta Fiľakovo * externé zdroje financovania rozvojových aktivít (fondy, nadácie) | * silná administratíva a byrokracia * politický vývoj v krajine * komplikované vzťahy so štátnymi inštitúciami (voda, energetika, policajti, cestári) * budúcnosť MRK a jej odkázanosť na sociálnu starostlivosť * nepriaznivý demografický vývoj - prestárlosť obyvateľstva, vyľudnenie obce * nemožnosť predať neobývané domy * neúspešné projekty |

*Zdroj: vlastné spracovanie*

**A.7 Identifikácia kritických oblastí rozvoja, stanovenie východísk a možných riešení**

Na základe predchádzajúcich analýz je možné identifikovať nasledovné kritické oblasti rozvoja:

**Kritická oblasť č.1:** Slabo rozvinuté malé a stredné podnikanie, nedostatočné podmienky na zamestnanosť a zamestnateľnosť

**Kritická oblasť č.2:** Chýbajúca základná infraštruktúra, zlý stav existujúcej infraštruktúry

**Kritická oblasť č. 3:** Minimum služieb a vybavenosti v občianskej, sociálnej, zdravotnej oblasti

**Kritická oblasť č. 4:** Pasívne obyvateľstvo, nedostatočné možnosti kultúrneho a športového vyžitia

**Kritická oblasť č. 5:** Rezervy v rozvoji školstva, žiadne možnosti celoživotného vzdelávania

**Kritická oblasť č. 6:** Slabá spolupráca na miestnej a regionálnej úrovni, nedostatočné využívanie externých zdrojov na financovanie projektov, takmer žiadna informovanosť a prezentácia obce

**Kritická oblasť č. 7:** Tri miestne časti s množstvom verejných priestranstiev a verejných budov vyžadujúce si permanentnú starostlivosť

**Kritická oblasť č. 8:** Napriek relatívne dobrému stavu životného prostredia nevyhnutná permanentná starostlivosť, eliminujúca riziká jeho ohrozenia

Z uvedených kritických oblastí je možné stanoviť nasledovné východiská a možné riešenia

**Východisko č. 1: Vytváranie podmienok pre trvaloudržateľný rozvoj malého a stredného podnikania, pre zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti**

Obec má výhodnú dopravnú polohu, leží blízko priemyselného centra, čo je dobrým predpokladom pre ekonomický rozvoj. Obec by mala vyvíjať permanentnú komunikáciu s ekonomickými subjektmi v obci a taktiež aj aktivity v oblasti predaja neobývaných a nevyužívaných nehnuteľností v obci (marketing), čím by mohla do obce prilákať potenciálnych investorov, či obyvateľov.

**Východisko č. 2: Budovanie chýbajúcej infraštruktúry a systematická starostlivosť o existujúcu základnú infraštruktúru**

Základom trvaloudržateľného rozvoja obce, ako aj jeho podnikateľského prostredia je dostupnosť základnej technickej infraštruktúry – jej dobudovanie (hlavne vodovod, kanalizácia, čistiareň odpadových vôd), resp. rekonštrukcia zastaranej, skôr vybudovanej infraštruktúry musí byť jednou z hlavných priorít obce. Obec sa v tejto oblasti môže orientovať na financovanie z externých zdrojov (štrukturálne fondy EÚ).

**Východisko č. 3: Rozvoj a skvalitňovanie služieb a vybavenosti v občianskej, sociálnej, zdravotnej oblasti**

Napriek blízkosti mesta Fiľakovo, kde je dostatočná ponuka sociálnych a zdravotníckych a iných služieb, mala by sa obec aj naďalej venovať riešeniu problémov svojich občanov v občianskej, sociálnej, zdravotnej oblasti a tým vytvárať podmienky na ich aktívnejšie zapojenie do spoločenského života obce.

**Východisko č. 4: Rozširovanie ponuky a služieb v kultúrnej a športovej oblasti**

Obec má tri miestne časti, preto je pre ňu veľmi náročné riešiť vybavenosť (tri cintoríny, tri domy smútku, tri detské ihriská a pod.). Starostlivosťou a rozvojom vybavenosti určenej na stretávanie sa, oddych, športovanie, ponukou kultúrnych a športových podujatí sa skvalitní život domácich obyvateľov. Podujatia bude dobré orientovať na podporu a rozvoj miestnych kultúrnych, gastronomických a iných tradícií. Aktívnym zapojením obyvateľov do realizácie vybavenosti a podujatí sa zaktivizuje miestny život aj samotní obyvatelia.

**Východisko č. 5: Systematická podpora miestneho školstva a celoživotného vzdelávania**

Aj naďalej by mala obec podporovať miestnu školu a materskú školu a vytvárať podmienky na mimoškolské vzdelávanie a zmysluplné trávenie voľného času. Obec má vytvorený systém práce s MRK, v ktorom bude potrebné aj za účinnej spolupráce s úradom práce, či neziskovou organizáciou Zdravá komunita ďalej pokračovať. V oblasti práce s dlhodobo nezamestnanými bude potrebné okrem zamestnávania v rámci menších obecných služieb, terénnej sociálnej práce bude potrebné vyvíjať aktivity v oblasti ďalšieho vzdelávania a získavania zručností, vrátane znovu získania pracovných návykov, motivácie pracovať, zvýšenia miery podnikavosti.

**Východisko č. 6: Rozvoj spolupráce a aktérmi na miestnej a regionálnej úrovni, zlepšenie informovanosti obyvateľstva.**

Obec sa nachádza na území Novohrad - Nógrád geoparku, ale nie je jeho členom. Mala by v budúcnosti toto členstvo zvážiť, pretože získaním titulu UNESCO Geopark sa celému regiónu otvoria nové príležitosti v oblasti cestovného ruchu. Tak isto sa tým otvoria možnosti partnerskej spolupráce na príprave a realizácii spoločných projektov. Členstvo v miestnej akčnej skupine Partnerstvo Južného Novohradu prinesie obci možnosti financovanie aktivít v rámci programu LEADER. Je to príležitosť na spoluprácu na regionálnej úrovni, realizáciu spoločných projektov v oblasti regionálneho rozvoja, obnovy dediny, podnikania na vidieku, či vzdelávania. Pre lepší prenos informácií smerom k obyvateľstvu a verejnosti by si mala obec zriadiť webovú stránku.

**Východisko č. 7: Systematická starostlivosť o verejné priestranstvá a verejné budovy**

Vzhľadom na tri miestne časti je potrebné aj naďalej vytvárať podmienky pre systematickú starostlivosť o verejné priestranstvá a verejné budovy, vrátane starostlivosti o zeleň, či znižovanie energetickej náročnosti. V rámci realizácií bude potrebné kombinovať menšie obecné služby a projekty financované z externých zdrojov.

**Východisko č. 8: Systematická starostlivosť o zložky životného prostredia**

Na udržanie kvalitného životného prostredia bude potrebné zrealizovať náročné investičné projekty (vybudovanie vodovodu, ČOV, kanalizácie), ale aj pravidelnú starostlivosť o jednotlivé zložky ŽP (ovzdušie, voda, horniny, pôda a organizmy) – nakladanie s odpadmi, podpora separácie odpadov, odstraňovanie nelegálnych skládok, protipovodňové opatrenia a pod.

**ČASŤ B – STRATEGICKÁ ČASŤ**

Strategická časť obsahuje víziu územia obce Fiľakovské Kováče, formuláciu stratégie rozvoja obce a určí hlavné priority a ciele rozvoja obce s cieľom dosiahnutia trvalo udržateľného rozvoja územia. Obsahuje výber a popis globálnych cieľov v jednotlivých politikách - oblastiach rozvoja (hospodárska, sociálno-spoločenská, environmentálna).

Vízia:

**Moderná vidiecka obec ležiaca v peknom a čistom prostredí, s udržateľným ekonomickým rozvojom, s kvalitnými sociálnymi a spoločenskými službami, v ktorej žijú spokojní, vzdelaní a hrdí obyvatelia bez rozdielu veku, či národnosti.**

Stratégia rozvoja obce:

**Zvýšiť kvalitu života miestnych obyvateľov využívaním miestnych zdrojov, rozvojom technickej, sociálnej a občianskej vybavenosti, podporou tradícií, spoločenského života, vzdelávania, starostlivosťou o verejné priestranstvá a životné prostredie.**

Pre jednotlivé prioritné oblasti vyplývajú nasledovné strategické (globálne) ciele a rozvojové priority / opatrenia:

**I. prioritná oblasť: hospodárska**

*Globálny cieľ: Zvýšiť zamestnanosť v obci podporou udržateľného ekonomického rozvoja s dôrazom na malé a stredné podnikanie, dobudovať technickú infraštruktúru.*

Opatrenie 1.1 Podnikanie a zamestnanosť

Opatrenie 1.2 Základná infraštruktúra

**II. prioritná oblasť: sociálno-spoločenská**

*Globálny cieľ: Rozvíjať a skvalitňovať služby a vybavenosť v občianskej, sociálnej, kultúrnej, športovej oblasti, zaktivizovať miestnych obyvateľov k účasti na komunitnom živote, zlepšiť možnosti uplatnenia sa nezamestnaných na trhu práce, podporou ich ďalšieho vzdelávania, rozvíjať miestnu a regionálnu spoluprácu, zlepšiť informovanosť obyvateľov.*

Opatrenie 2.1 Občianske a sociálne služby

Opatrenie 2.2 Kultúra a šport

Opatrenie 2.3 Školstvo a vzdelávanie

Opatrenie 2.4 Spolupráca a informovanosť

**III. prioritná oblasť: environmentálna**

*Globálny cieľ: Systematickou starostlivosťou o zložky životného prostredia a o verejné priestranstvá vo všetkých miestnych častiach vytvárať a udržiavať čistú a zdravú obec.*

Opatrenie 3.1 Verejné priestranstvá

Opatrenie 3.2 Životné prostredie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tabuľka č. 24: Strategický rámec** | | |
| **V í z i a**  **Moderná vidiecka obec ležiaca v peknom a čistom prostredí, s udržateľným ekonomickým rozvojom, s kvalitnými sociálnymi a spoločenskými službami, v ktorej žijú spokojní, vzdelaní a hrdí obyvatelia bez rozdielu veku, či národnosti.** | | |
| *Stratégia rozvoja obce*  *Zvýšiť kvalitu života miestnych obyvateľov využívaním miestnych zdrojov, rozvojom technickej, sociálnej a občianskej vybavenosti, podporou tradícií, spoločenského života, vzdelávania, starostlivosťou o verejné priestranstvá a životné prostredie* | | |
| **1. prioritná oblasť**  **hospodárska** | **2. prioritná oblasť**  **sociálno-spoločenská** | **3. prioritná oblasť environmentálna** |
| *cieľ:*  *Zvýšiť zamestnanosť v obci podporou udržateľného ekonomického rozvoja s dôrazom na malé a stredné podnikanie, dobudovať technickú infraštruktúru* | *cieľ:*  *Rozvíjať a skvalitňovať služby a vybavenosť v občianskej, sociálnej, kultúrnej, športovej oblasti, zaktivizovať miestnych obyvateľov k účasti na komunitnom živote, zlepšiť možnosti uplatnenia sa nezamestnaných na trhu práce, podporou ich ďalšieho vzdelávania, rozvíjať miestnu a regionálnu spoluprácu, zlepšiť informovanosť obyvateľov* | *cieľ:*  *Systematickou starostlivosťou o zložky životného prostredia a o verejné priestranstvá vo všetkých miestnych častiach vytvárať a udržiavať čistú a zdravú obec* |
| Opatrenie 1.1  **Podnikanie a zamestnanosť**  Opatrenie 1.2  **Základná infraštruktúra** | Opatrenie 2.1  **Občianske a sociálne služby**  Opatrenie 2.2  **Kultúra a šport**  Opatrenie 2.3  **Školstvo a vzdelávanie**  Opatrenie 2.4  **Spolupráca a informovanosť** | Opatrenie 3.1  **Verejné priestranstvá**  Opatrenie 3.2  **Životné prostredie** |

*Zdroj: vlastné spracovanie*

**ČASŤ C – PROGRAMOVÁ ČASŤ**

Programová časť obsahuje najmä zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie programu rozvoja obce Fiľakovské Kováče. Obsahuje podrobnejšie rozpracovanie globálnych cieľov v hospodárskej, sociálnej a environmentálnej politike na úroveň opatrení a aktivít.

**C.1 Opatrenia a aktivity**

**1. prioritná oblasť: hospodárska**

**Opatrenie 1.1 Podnikanie a zamestnanosť**

*Aktivity (projekty):*

1.1.1 Poradenstvo a informovanie pre nezamestnaných

1.1.2 Podpora samozamestnávania

1.1.3 Podpora aktivít v oblasti poľnohospodárstva

1.1.4 Podpora malého a stredného podnikania

1.1.5 Podpora aktivít vidieckeho cestovného ruchu

1.1.6 Riešenie budúceho využitia kúrie Mocsáryovcov vo vidieckom cestovnom ruchu

**Opatrenie 1.2 Základná infraštruktúra**

*Aktivity (projekty):*

1.2.1 Vybudovanie kanalizácie a ČOV

1.2.2 Vybudovanie vodovodu

1.2.3 Starostlivosť o miestne komunikácie, chodníky a odstavné plochy (rekonštrukcia, budovanie nových)

1.2.4 Starostlivosť o verejné osvetlenie

1.2.5 Starostlivosť o autobusové zastávky

1.2.6 Miestny rozhlas

1.2.7 Starostlivosť o informačnú infraštruktúru (prístup k internetu)

1.2.8 Protipožiarna ochrana

1.2.9 Bezpečnosť v obci (kamerový systém, ...)

**2. prioritná oblasť: sociálno-spoločenská**

**Opatrenie 2.1 Občianske a sociálne služby**

*Aktivity (projekty):*

2.1.1 Rozvoj služieb sociálnej starostlivosti

2.1.2 Rozvoj služieb zdravotnej starostlivosti

2.1.3 Rozvoj občianskej vybavenosti

2.1.4 Zriadenie klubu dôchodcov

2.1.5 Zriadenie komunitného centra

2.1.6 Zriadenie vysunutého pracoviska Slovenskej pošty

**Opatrenie 2.2 Kultúra a šport**

*Aktivity (projekty):*

2.2.1 Rozvoj kultúrnej vybavenosti

2.2.2 Podpora kultúrno – spoločenských podujatí

2.2.3 Podpora mimoškolských aktivít

2.2.4 Rozvoj športovej vybavenosti (rekonštrukcia, výstavba novej)

2.2.5 Podpora športových podujatí

2.2.6 Vytváranie podmienok na komunitné aktivity, podpora činnosti miestnych združení a iniciatív

2.2.7 Vybudovanie viacúčelového ihriska v miestnej časti Fiľakovské Kľačany

**Opatrenie 2.3 Školstvo a vzdelávanie**

*Aktivity (projekty):*

2.3.1 Podpora vzdelávania v miestnej základnej škole a materskej škole (vzdelávacie programy a pod.)

2.3.2 Rozvoj infraštruktúry miestneho školstva (budovy, telocvičňa, rozšírenie kapacity a pod.)

2.3.3 Podpora formálneho a neformálneho vzdelávania

2.3.4 Podpora vzdelávacích aktivít s cieľom zlepšenia motivácie a pracovných návykov

2.3.5 Podpora vzdelávacích aktivít zameraných na zlepšenie počítačovej gramotnosti

2.3.6 Posilnenie komunitných služieb

**Opatrenie 2.4 Spolupráca a informovanosť**

*Aktivity (projekty):*

2.4.1 Spolupráca s Novohrad – Nógrád geoparkom

2.4.2 Aktívne členstvo v Miestnej akčnej skupine Partnerstvo Južného Novohradu

2.4.3 Podpora lokálnej, regionálnej a cezhraničnej spolupráce

2.4.4 Podpora členstva obce v rôznych združeniach

2.4.5 Spracovanie územno-plánovacej dokumentácie

2.4.6 Vyhľadávanie externých zdrojov na financovanie obecných rozvojových aktivít

2.4.7 Projektová príprava (spracovanie projektovej dokumentácie, geodetické zameranie, rozpočet a pod.)

2.4.8 Propagačné a prezentačné materiály obce

2.4.9 Webová stránka obce

**3. prioritná oblasť: environmentálna**

**Opatrenie 3.1 Verejné priestranstvá**

*Aktivity (projekty):*

3.1.1 Starostlivosť o verejné priestranstvá (čistota, zeleň, bezpečnosť) vo všetkých miestnych častiach (cintoríny, detské ihriská, oddychové miesta a pod.)

3.1.2 Starostlivosť o obecné budovy vo všetkých miestnych častiach, znižovanie energetickej náročnosti obecných objektov

3.1.3 Rekonštrukcia domov smútku vo všetkých troch miestnych častiach

**Opatrenie 3.2 Životné prostredie**

*Aktivity (projekty):*

3.2.1 Nakladanie s tuhým komunálnym odpadom

3.2.2 Podpora separácie odpadov

3.2.3 Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom

3.2.4 Likvidácia nelegálnych skládok odpadu

3.2.5 Podpora zavádzania obnoviteľných zdrojov energie

3.2.6 Vybudovanie malej domovej ČOV pre základnú školu

3.2.7 Zvyšovanie environmentálneho povedomia obyvateľov

3.2.8 Čistota miestnych vodných tokov

**C.2 Tabuľky opatrení, aktivít a ukazovateľov podľa oblastí**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabuľka č. 25: Opatrenia, aktivity a ukazovatele podľa prioritných oblastí** | | | | |
| **1. prioritná oblasť : hospodárska** | | | | |
| Opatrenie | | Aktivita / Projekt | | Ukazovateľ |
| 1.1 | **Podnikanie a zamestnanosť** | 1.1.1 | Poradenstvo a informovanie pre nezamestnaných | *počet aktivít v oblasti poradenstva*  *počet záujemcov o poradenstvo*  *počet aktivít v oblasti samozamestnávania*  *počet obyvateľov, ktorí zamestnali seba*  *počet aktivít v oblasti malého a stredného podnikania*  *počet aktivít vidieckeho cestovného ruchu*  *vyriešenie využitia kúrie* |
| 1.1.2 | Podpora samozamestnávania |
| 1.1.3 | Podpora aktivít v oblasti poľnohospodárstva |
| 1.1.4 | Podpora malého a stredného podnikania |
| 1.1.5 | Podpora aktivít vidieckeho cestovného ruchu |
| 1.1.6 | Riešenie budúceho využitia kúrie Mocsáryovcov vo vidieckom cestovnom ruchu |
| 1.2 | **Základná infraštruktúra** | 1.2.1 | Vybudovanie kanalizácie a ČOV | *počet metrov vybudovanej kanalizácie kapacita ČOV*  *počet metrov vybudovaného vodovodu*  *počet metrov rekonštruovaných komunikácií*  *počet metrov nových komunikácií*  *počet metrov štvorcových rekonštruovaných odstavných plôch*  *počet metrov nových odstavných plôch*  *funkčné verejné osvetlenie*  *počet rekonštruovaných autobusových zastávok*  *počet nových autobusových zastávok*  *funkčný miestny rozhlas*  *počet aktivít v rámci protipožiarnej ochrany*  *počet zariadení kamerového systému* |
| 1.2.2 | Vybudovanie vodovodu |
| 1.2.3 | Starostlivosť o miestne komunikácie, chodníky a odstavné plochy (rekon-štrukcia, budovanie nových) |
| 1.2.4 | Starostlivosť o verejné osvetlenie |
| 1.2.5 | Starostlivosť o autobusové zastávky |
| 1.2.6 | Miestny rozhlas |
| 1.2.7 | Starostlivosť o informačnú infraštruktúru (prístup k internetu) |
| 1.2.8 | Protipožiarna ochrana |
| 1.2.9 | Bezpečnosť v obci (kamerový systém, ...) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. prioritná oblasť: sociálno-spoločenská** | | | | |
| Opatrenie | | Aktivita / Projekt | | Ukazovateľ |
| 2.1 | **Občianske a sociálne služby** | 2.1.1 | Rozvoj služieb sociálnej starostlivosti | *počet služieb sociálnej starostlivosti*  *počet obyvateľov využívajúcich služby sociálnej starostlivosti*  *počet služieb zdravotnej starostlivosti*  *počet obyvateľov využívajúcich služby zdravotnej starostlivosti*  *počet objektov občianskej vybavenosti*  *zriadený klub dôchodcov*  *počet dôchodcov zapojených do činnosti klubu*  *zriadené komunitné centrum*  *počet klientov využívajúcich služby komunitného centra*  *zriadené pracovisko Slovenskej pošty* |
| 2.1.2 | Rozvoj služieb zdravotnej starostlivosti |
| 2.1.3 | Rozvoj občianskej vybavenosti |
| 2.1.4 | Zriadenie klubu dôchodcov |
| 2.1.5 | Zriadenie komunitného centra |
| 2.1.6 | Zriadenie vysunutého pracoviska Slovenskej pošty |
| 2.2 | **Kultúra a šport** | 2.2.1 | Rozvoj kultúrnej vybavenosti | *počet zariadení kultúrnej vybavenosti*  *počet kultúrno-spoločenských podujatí*  *počet obyvateľov zúčastnených na kult. – spoločenských podujatiach*  *počet mimoškolských aktivít*  *počet obyvateľov (detí a mládeže) zúčastnených na mimoškolských podujatiach*  *počet športových podujatí*  *počet obyvateľov zúčastnených na športových podujatiach*  *počet miestnych združení a iniciatív*  *vybudované viacúčelové ihrisko vo Fiľakovských Kľačanoch* |
| 2.2.2 | Podpora kultúrno-spoločenských podujatí |
| 2.2.3 | Podpora mimoškolských aktivít |
| 2.2.4 | Rozvoj športovej vybavenosti (rekonštrukcia, výstavba novej) |
| 2.2.5 | Podpora športových podujatí |
| 2.2.6 | Vytváranie podmienok na komunitné aktivity, podpora činnosti miestnych združení a iniciatív |
| 2.2.7 | Vybudovanie viacúčelového ihriska v miestnej časti Fiľakovské Kľačany |
| 2.3 | **Školstvo a vzdelávanie** | 2.3.1 | Podpora vzdelávania v miestnej základnej škole a materskej škole (vzdelávacie programy a pod.) | *počet vzdelávacích programov*  *počet detí zapojených do programov*  *počet rekonštruovaných prvkov školskej infraštruktúry*  *počet novovybudovaných prvkov školskej infraštruktúry*  *počet detí využívajúcich rekonštruované / nové prvky školskej infraštruktúry*  *počet programov formálneho a neformálneho vzdelávania*  *počet obyvateľov zapojených do programov formálneho a neformálneho vzdelávania*  *počet vzdelávacích aktivít s cieľom zlepšenia motivácie a pracovných návykov*  *počet obyvateľov zapojených do vzdelávacích aktivít s cieľom zlepšenia motivácie a pracovných návykov*  *počet vzdelávacích aktivít zameraných na zlepšenie počítačovej gramotnosti*  *počet obyvateľov zapojených do vzdelávacích aktivít zameraných na zlepšenie počítačovej gramotnosti*  *počet komunitných služieb*  *počet obyvateľov využívajúcich komunitné služby* |
| 2.3.2 | Rozvoj infraštruktúry miestneho školstva (budovy, telocvičňa, rozšírenie kapacity a pod.) |
| 2.3.3 | Podpora formálneho a neformálneho vzdelávania |
| 2.3.4 | Podpora vzdelávacích aktivít s cieľom zlepšenia motivácie a pracovných návykov |
| 2.3.5 | Podpora vzdelávacích aktivít zameraných na zlepšenie počítačovej gramotnosti |
| 2.3.6 | Posilnenie komunitných služieb |
| 2.4 | **Spolupráca a informovanosť** | 2.4.1 | Spolupráca s Novohrad – Nógrád geoparkom | *počet aktivít v spolupráci s NNG*  *počet aktivít v spolupráci s MAS PJN*  *počet aktivít lokálnej spolupráce*  *počet aktivít regionálnej spolupráce*  *počet aktivít cezhraničnej spolupráce*  *počet združení, v ktorých je obec členom*  *spracovaná územno – plánovacia dokumentácia*  *počet pripravených projektov na financovanie z externých zdrojov*  *počet podaných projektových žiadostí*  *počet úspešných projektových žiadostí*  *počet spracovaných PD*  *počet propagačných a prezentačných materiálov*  *webová stránka obce* |
| 2.4.2 | Aktívne členstvo v Miestnej akčnej skupine Partnerstvo Južného Novohradu |
| 2.4.3 | Podpora lokálnej, regionálnej a cezhraničnej spolupráce |
| 2.4.4 | Podpora členstva obce v rôznych združeniach |
| 2.4.5 | Spracovanie územno – plánovacej dokumentácie |
| 2.4.6 | Vyhľadávanie externých zdrojov na financovanie obecných rozvojových aktivít |
| 2.4.7 | Projektová príprava (spracovanie projektovej dokumentácie, geodetické zameranie, rozpočet a pod.) |
| 2.4.8 | Propagačné a prezentačné materiály obce |
| 2.4.9 | Webová stránka obce |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. prioritná oblasť: environmentálna** | | | | |
| Opatrenie | | Aktivita / Projekt | | Ukazovateľ |
| 3.1 | **Verejné priestranstvá** | 3.1.1 | Starostlivosť o verejné priestranstvá (čistota, zeleň, bezpečnosť) vo všetkých miestnych častiach (cintoríny, detské ihriská, oddychové miesta a pod.) | *rozloha verejných priestranstiev*  *počet obyvateľov zapojených do starostlivosti o verejné priestranstvá*  *počet zrekonštruovaných obecných budov*  *zrekonštruované domy smútku* |
| 3.1.2 | Starostlivosť o obecné budovy vo všetkých miestnych častiach, znižovanie energetickej náročnosti obecných objektov |
| 3.1.3 | Rekonštrukcia domov smútku vo všetkých troch miestnych častiach |
| 3.2 | **Životné prostredie** | 3.2.1 | Nakladanie s tuhým komunálnym odpadom | *objem TKO*  *objem separovaného odpadu*  *objem zlikvidovaného BRO*  *počet zlikvidovaných nelegálnych skládok odpadu*  *objem odpadu zo zlikvidovaných nelegálnych skládok odpadu*  *počet aktivít v oblasti zavádzania obnoviteľných zdrojov energie*  *vybudovaná malá domová ČOV pre ZŠ*  *kapacita malej domovej ČOV pre ZŠ*  *počet aktivít v oblasti environmentálneho povedomia obyvateľov*  *počet aktivít v oblasti čistenia miestnych tokov* |
| 3.2.2 | Podpora separácie odpadov |
| 3.2.3 | Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom |
| 3.2.4 | Likvidácia nelegálnych skládok odpadu |
| 3.2.5 | Podpora zavádzania obnoviteľných zdrojov energie |
| 3.2.6 | Vybudovanie malej domovej ČOV pre základnú školu |
| 3.2.7 | Zvyšovanie environmentálneho povedomia obyvateľov |
| 3.2.8 | Čistota miestnych vodných tokov |

*Zdroj: vlastné spracovanie*

**ČASŤ D – REALIZAČNÁ ČASŤ**

Realizačná časť je zameraná na popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie Programu rozvoja obce Fiľakovské Kováče, systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu rozvoja obce, vecný a časový harmonogram realizácie programu rozvoja obce formou akčných plánov.

**D.1 Riadenie programu**

Riadiacim (rozhodujúcim) orgánom pre Program rozvoja obce Fiľakovské Kováče na roky 2015 - 2023 je vedenie obce Fiľakovské Kováče v zložení: Oto Agócs (starosta), Eva Kaličiaková, Ladislav Trizna, Zsolt Bálint, Miroslava Kocúrová, Lívia Agóčová, Ján Sojka, Peter Golian (členovia obecného zastupiteľstva).

Riadiaci orgán bude zabezpečovať:

* aby činnosti súvisiace s financovaním boli v súlade s kritériami PRO a aby počas celého obdobia realizácie boli v súlade s platnými predpismi SR a EÚ;
* systém na evidenciu a uchovávanie účtovných záznamov o každej operácii v rámci PRO v elektronickej podobe a zabezpečenie zberu údajov o realizácii, ktoré sú potrebné na finančné riadenie, monitorovanie, overovania, audity, kontroly a hodnotenie;
* aby prijímatelia a iné orgány zapojené do realizácie operácií viedli buď samostatný účtovný systém alebo vhodné kódové označenie účtov pre všetky transakcie súvisiace s operáciou tak, aby boli v súlade národnými účtovnými pravidlami;
* aby sa hodnotenia PRO vykonávali v súlade s platnými predpismi;
* aby, monitorovací výbor mal k dispozícii všetky potrebné dokumenty;
* aby sa PRO a jeho aktualizácie sprístupňovali verejnosti;
* spôsob financovania riadiacej, monitorovacej a administratívnej činnosti PRO.

**Výkonným a monitorovacím orgánom** pre prípravu a realizáciu aktivít a opatrení PRO je **Výbor (pracovná skupina) pre dohľad nad PRO** (ďalej Výbor), ktorého členmi sú vybraní partneri a investori projektov, vykonávatelia aktivít, interní a externí odborníci. všetkých skupín obyvateľstva obce (vybraní zástupcovia samosprávy, zástupcovia rozhodujúcich podnikateľských subjektov obce a zástupcovia občianskeho sektoru, jednotlivcov z radov obyvateľov obce, prizvaní odborníci z externého prostredia). Výbor bude pracovať v zložení: Oto Agócs, Zuzana Bálintová, Veronika Gálová.

Ďalšími partnermi pri realizácii PRO budú realizátori projektov a užívatelia jednotlivých opatrení.

Výbor bude vykonávať nasledovné činnosti:

* stanovenie spôsobu monitoringu a koordinácie spoločných rozvojových projektov;
* spracovanie hodnotiacej správy za každý kalendárny rok (každoročne v termíne do 31.3 nasledujúceho roku);
* zabezpečiť informovanosť obecného zastupiteľstva o činnosti výboru;
* zabezpečiť informovanosť verejnosti o programe a jeho plnení;
* pripravovať návrhy na aktualizáciu stratégie;
* raz za dva roky zabezpečiť zostavenie prehľadu finančných zdrojov na financovanie a kofinancovanie spoločných rozvojových projektov;
* podľa potreby spracovanie čiastkových akčných plánov realizácie PRO.

**D.2 Aktualizácia PRO**

sa bude vykonávať podľa potreby z viacerých dôvodov:

* zmena legislatívy (národnej, resp. EÚ),
* zmena existujúcich programových dokumentov vyššej úrovne – Program rozvoja samosprávneho kraja, ÚPN samosprávneho kraja, operačné programy EÚ, Program rozvoja vidieka a pod.,
* vytvorenie nového dokumentu vyššej úrovne ako je napríklad Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou (stratégia CLLD) a potreba harmonizácie obecných programov s týmto dokumentom,
* zásadnejšia zmena podmienok na miestnej úrovni (obec, mikroregión), ako napr. neplánovaná ponuka významného investora, živelná pohroma a pod.

Každá aktualizácia PRO bude schvaľovaná obecným zastupiteľstvom

**D.3 Komunikačná stratégia PRO**

Program rozvoja obce bude po schválení v zastupiteľstve obce Fiľakovské Kováče zverejnený na verejne dostupnom mieste (neskôr na webovej stránke obce). Súčasťou zverejnenia informácie o Programe je aj vhodná forma komunikácie s verejnosťou za účelom zrozumiteľnej prezentácie možností uplatnenia PRO, ktorý sa stáva programom každého obyvateľa a užívateľa územia aj vo vzťahu k žiadostiam o podporu z EÚ fondov.

Rovnako bude zverejňovaná každoročná Správa o monitoringu a hodnotení Programu. Zastupiteľstvo obce zabezpečí pravidelnú komunikáciu s miestnymi aktérmi rozvoja o všetkých aspektoch uplatňovania programu.

**D.4 Monitorovanie a hodnotenie PRO**

bude mať na starosti Výbor pre dohľad nad PRO. Zmyslom hodnotenia je sumarizovať výstupy získané monitorovaním projektov na získanie informácií o účinnosti a efektívnosti vynaložených nákladov. Výstupom procesu hodnotenia, resp. celého procesu monitorovania a hodnotenia sú hodnotiace a monitorovacie správy, ktoré sa prerokovávajú na zasadnutiach Výboru.

**Monitorovanie realizácie PRO** sa vykonáva každý rok, údaje sa zbierajú k 31.12 každého kalendárneho roku. Na základe týchto údajov sa k 31.3 každého roku vypracuje monitorovacia správa (najskôr v roku 2016), ktorá je prezentovaná obecnému zastupiteľstvu a ktorá je podkladom pre vyplnenie správy o plnení PRO, ktorú vyžaduje samosprávny kraj.

**Strategické hodnotenie** sa uskutočňuje podľa rozhodnutia starostu, resp. výboru a vzhľadom na vzniknutú spoločenskú potrebu. Je to potrebné z dôvodu výrazných zmien v sociálno-ekonomickej situácie, ktoré je len ťažké odhadnúť pri tvorbe PRO. Z analýzy vyplynie, či je potrebná väčšia alebo menšia aktualizácia PRO. Strategické hodnotenie sa môže najskôr vykonať v roku 2018.

**Tematické hodnotenie** určitej časti PRO sa vykoná, ak je téma hodnotenia identifikovaná ako riziková časť vo výročnej monitorovacej správe za predchádzajúci kalendárny rok

**Mimoriadne hodnotenie** sa uskutoční pri značnom odklone od stanovených cieľov a doľahnutých hodnôt ukazovateľov, resp. pri návrhu na revíziu PRO.

**Hodnotenie celého PRO** sa vykoná po skončení jeho platnosti v roku 2024 na základe rozhodnutia starostu obce, výboru pre dohľad nad PRO, podnetu poslancov a pod. Výstupom hodnotenia celého procesu je hodnotiaca správa

Pre monitoring a hodnotenie je vhodné vyhodnocovať nasledovné ukazovatele:

**Monitorovacie ukazovatele procesu implementácie PRO:**

- vytvorenie Výboru (pracovnej skupiny) pre dohľad nad PRO,

- počet stretnutí pracovnej skupiny,

- počet správ o implementácii PRO,

- spracovanie monitorovacích ukazovateľov pre jednotlivé opatrenia,

- počet informačných aktivít a realizácii programu,

- úroveň a početnosť zberu informácií v teréne.

**Základné monitorovacie ukazovatele plnenia programu rozvoja obce:**

- počet pripravených investičných aktivít v obci,

- počet zrealizovaných investičných aktivít v obci,

- objem zrealizovaných investičných aktivít,

- počet pripravených projektových zámerov v obci,

- počet zrealizovaných projektových zámerov v obci,

- objem prostriedkov získaných z externých zdrojov,

- objem aktivizovaných vnútorných zdrojov,

- miera zapojenia občanov a subjektov do aktivít programu rozvoja,

- počet a rozsah poskytovaných služieb v obci,

- miera skvalitnenia poskytovaných služieb v obci,

- miera zvýšenia kvality a pripravenosti ľudských kapacít v obci,

- miera zvýšenia návštevnosti obce,

- miera zviditeľnenia sa obce v regióne, v SR,

- počet a kvalita zrealizovaných občianskych aktivít,

- miera skvalitnenia života občanov v obci.

Každoročná monitorovacia správa sa bude vypĺňať do nasledovnej tabuľky:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabuľka č. 26: Monitorovacia správa za rok ... (vzor)** | | | | | |
| **Úroveň prvku stratégie** | **Opis prvkov stratégie** | **Plánovaný termín realizácie** | **Rozpočet obce** | **Externé zdroje** | **Realizácia aktivít *od do* a plán na obdobie od do** |
| Oblasť |  | | | | |
| Opatrenie |  | | | | |
| Aktivita |  |  |  |  |  |

**D.5 Akčný plán na rozpočtový rok 2015 s výhľadom na 2 roky (2017) - vecný a časový harmonogram realizácie jednotlivých opatrení a projektov.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabuľka č. 27: Akčný plán na roky 2015 - 2017** | | | | | |
| **1. prioritná oblasť: hospodárska** | | | | | |
| **Č. akt.** | **Opatrenie / aktivita** | **Termín (rok)** | **Zodpovedný / partner** | **Financovanie** | **EUR** |
| **Opatrenie 1.2 Základná infraštruktúra** | | | | | |
| 1.2.3 | Starostlivosť o miestne komunikácie, chodníky a odstavné plochy (rekonštrukcia, budovanie nových) | 2015 | obec | rozpočet obce | 12 213 |
| 1.2.4 | Starostlivosť o verejné osvetlenie | 2015 | obec | rozpočet obce | 8 300 |
| 1.2.6 | Miestny rozhlas | 2015 | obec | rozpočet obce | 300 |
| 1.2.8 | Protipožiarna ochrana | 2015 | obec | rozpočet obce | 1 631 |
| 1.2.9 | Bezpečnosť v obci (kamerový systém, ...) | 2015 | obec | rozpočet obce | 1 158 |
| 1.2.3 | Starostlivosť o miestne komunikácie, chodníky a odstavné plochy (rekonštrukcia, budovanie nových) | 2016 | obec | rozpočet obce | 14 339 |
| 1.2.3 | Chodník v cintoríne Kurtáň | 2016 | obec | PRV, opatrenie 7.2 | 22 837 |
| 1.2.3 | Obnova živičného krytu v obci Fiľakovské Kováče | 2016 | obec | PRV, opatrenie 7.2 | 69 148 |
| 1.2.4 | Starostlivosť o verejné osvetlenie | 2016 | obec | rozpočet obce | 9 600 |
| 1.2.6 | Miestny rozhlas | 2016 | obec | rozpočet obce | 500 |
| 1.2.8 | Protipožiarna ochrana | 2016 | obec | rozpočet obce | 1 300 |
| 1.2.9 | Bezpečnosť v obci (kamerový systém, ...) | 2016 | obec | rozpočet obce | 1 000 |
| 1.2.3 | Starostlivosť o miestne komunikácie, chodníky a odstavné plochy (rekonštrukcia, budovanie nových) | 2017 | obec | rozpočet obce | 5 339 |
| 1.2.4 | Starostlivosť o verejné osvetlenie | 2017 | obec | rozpočet obce | 9 600 |
| 1.2.6 | Miestny rozhlas | 2017 | obec | rozpočet obce | 500 |
| 1.2.8 | Protipožiarna ochrana | 2017 | obec | rozpočet obce | 1 100 |
| 1.2.9 | Bezpečnosť v obci (kamerový systém, ...) | 2017 | obec | rozpočet obce | 1 000 |
| **2. prioritná oblasť: sociálno-spoločenská** | | | | | |
| **Opatrenie 2.1 Občianske a sociálne služby** | | | | | |
| 2.1.1 | Rozvoj služieb sociálnej starostlivosti | 2015 | obec | rozpočet obce | 1 250 |
| 2.1.1 | Rozvoj služieb sociálnej starostlivosti | 2016 | obec | rozpočet obce | 1 250 |
| 2.1.1 | Rozvoj služieb sociálnej starostlivosti | 2017 | obec | rozpočet obce | 1 250 |
| **Opatrenie 2.2 Kultúra a šport** | | | | | |
| 2.2.1 2.2.2 | Rozvoj kultúrnej vybavenosti Podpora kultúrno-spoločenských podujatí | 2015 | obec | rozpočet obce | 6 352 |
| 2.2.1 2.2.2 | Rozvoj kultúrnej vybavenosti Podpora kultúrno-spoločenských podujatí | 2016 | obec | rozpočet obce | 4 992 |
| 2.2.1 2.2.2 | Rozvoj kultúrnej vybavenosti Podpora kultúrno-spoločenských podujatí | 2017 | obec | rozpočet obce | 4 292 |
| 2.2.6 | Vytváranie podmienok na komunitné aktivity, podpora činnosti miestnych združení a iniciatív | 2015 | obec | rozpočet obce | 1 300 |
| 2.2.6 | Vytváranie podmienok na komunitné aktivity, podpora činnosti miestnych združení a iniciatív | 2016 | obec | rozpočet obce | 1 500 |
| 2.2.6 | Vytváranie podmienok na komunitné aktivity, podpora činnosti miestnych združení a iniciatív | 2017 | obec | rozpočet obce | 1 300 |
| **Opatrenie 2.3 Školstvo a vzdelávanie** | | | | | |
| 2.3.1 | Podpora vzdelávania v miestnej základnej škole a materskej škole (vzdelávacie programy a pod.) | 2015 | obec | rozpočet obce | 9 186 |
| 2.3.2 | Rozvoj infraštruktúry miestneho školstva (budovy, telocvičňa, rozšírenie kapacity a pod.) | 2015 | obec | rozpočet obce | 2 015 |
| 2.3.1 | Podpora vzdelávania v miestnej základnej škole a materskej škole (vzdelávacie programy a pod.) | 2016 | obec | rozpočet obce | 7 415 |
| 2.3.2 | Rozvoj infraštruktúry miestneho školstva (budovy, telocvičňa, rozšírenie kapacity a pod.) | 2016 | obec | rozpočet obce | 4 910 |
| 2.3.1 | Podpora vzdelávania v miestnej základnej škole a materskej škole (vzdelávacie programy a pod.) | 2017 | obec | rozpočet obce | 7 415 |
| 2.3.2 | Rozvoj infraštruktúry miestneho školstva (budovy, telocvičňa, rozšírenie kapacity a pod.) | 2017 | obec | rozpočet obce | 3 410 |
| **Opatrenie 2.4 Spolupráca a informovanosť** | | | | | |
| 2.4.4 | Podpora členstva obce v rôznych združeniach | 2015 | obec | rozpočet obce | 350 |
| 2.4.7 | Projektová príprava (spracovanie projektovej dokumentácie, geodetické zameranie, rozpočet a pod.) | 2015 | obec | rozpočet obce | 4 524 |
| 2.4.4 | Podpora členstva obce v rôznych združeniach | 2016 | obec | rozpočet obce | 350 |
| 2.4.4 | Podpora členstva obce v rôznych združeniach | 2017 | obec | rozpočet obce | 350 |
| **3. prioritná oblasť: environmentálna** | | | | | |
| **Opatrenie 3.1 Verejné priestranstvá** | | | | | |
| 3.1.1 | Starostlivosť o verejné priestranstvá (čistota, zeleň, bezpečnosť) vo všetkých miestnych častiach (cintoríny, detské ihriská, oddychové miesta a pod.) | 2015 | obec | rozpočet obce | 5 309 |
| 3.1.2 | Starostlivosť o obecné budovy vo všetkých miestnych častiach, znižovanie energetickej náročnosti obecných objektov | 2015 | obec | rozpočet obce | 6 477 |
| 3.1.1 | Starostlivosť o verejné priestranstvá (čistota, zeleň, bezpečnosť) vo všetkých miestnych častiach (cintoríny, detské ihriská, oddychové miesta a pod.) | 2016 | obec | rozpočet obce | 535 |
| 3.1.1 | Rekonštrukcia verejného priestranstva č. 1 (pred obecným úradom - kultúrnym domom) | 2016 | obec | PRV, opatrenie 7.2 | 23 417 |
| 3.1.1 | Rekonštrukcia verejného priestranstva č.2 (námestíčko) | 2016 | obec | PRV, opatrenie 7.2 |  |
| 3.1.2 | Starostlivosť o obecné budovy vo všetkých miestnych častiach, znižovanie energetickej náročnosti obecných objektov | 2016 | obec | rozpočet obce | 5 220 |
| 3.1.1 | Starostlivosť o verejné priestranstvá (čistota, zeleň, bezpečnosť) vo všetkých miestnych častiach (cintoríny, detské ihriská, oddychové miesta a pod.) | 2017 | obec | rozpočet obce | 535 |
| 3.1.2 | Starostlivosť o obecné budovy vo všetkých miestnych častiach, znižovanie energetickej náročnosti obecných objektov | 2017 | obec | rozpočet obce | 2 620 |
| **Opatrenie 3.2 Životné prostredie** | | | | | |
| 3.2.1 | Nakladanie s tuhým komunálnym odpadom | 2015 | obec | rozpočet obce | 12 126 |
| 3.2.2 | Podpora separácie odpadov | 2015 | obec | rozpočet obce | 1 650 |
| 3.2.1 | Nakladanie s tuhým komunálnym odpadom | 2016 | obec | rozpočet obce | 12 536 |
| 3.2.2 | Podpora separácie odpadov | 2016 | obec | rozpočet obce | 800 |
| 3.2.1 | Nakladanie s tuhým komunálnym odpadom | 2017 | obec | rozpočet obce | 12 636 |

*Zdroj: vlastné spracovanie*

**ČASŤ E – FINANČNÁ ČASŤ**

Finančná časť obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnu a organizačnú stránku realizácie programu rozvoja obce.

Pri schvaľovaní financovania jednotlivých úloh, vyplývajúcich z aktivít, sa bude prihliadať na ich dôležitosť a dopad na hospodársky a sociálny rozvoj obce. Viaceré úlohy sa môžu realizovať v rámci bežnej prevádzky samosprávy, mnohé však vyžadujú náročnejšie finančné a personálne zdroje a spoluprácu s inými subjektmi.

Finančné zdroje potrebné pre realizáciu, naplnenia aktivít uvedených v PRO budú plynúť z nasledovných zdrojov:

* vlastné zdroje (rozpočet obce - základný zdroj financovania aktivít);
* štátne dotácie z účelových fondov (Úrad vlády SR, Environmentálny fond, Program obnovy dediny, Obnovme si svoj dom, výnosy ministerstiev o poskytovaní dotácií v okruhu svojej pôsobnosti, a pod.);
* dotácie z výťažku lotérií (výnos Ministerstva financií SR o poskytovaní dotácií);
* financie z národných projektov (v sociálnej, vzdelávacej oblasti, v oblasti informatizácie, a pod.);
* štrukturálne fondy EÚ (operačné programy 2014 – 2020: Efektívna verejná správa, Integrovaná infraštruktúra, Integrovaný regionálny operačný program, Kvalita životného prostredia, Ľudské zdroje, Výskum a inovácie, program rozvoja vidieka, ...);
* iné zdroje EÚ (Európa pre občanov, Horizont 2020, Kreatívna Európa, a pod.);
* nadácie, neinvestičné fondy (Nadácia Ekopolis, Vyšegrádsky fond, Nadácia Tatra banky, Nadácia SPP, Nadácia Volkswagen Slovakia, Nadácia VÚB, Stredoeurópska nadácia, Nadácia Orange, atď.);
* účelové fondy zahraničných zastupiteľstiev v SR (Nórsky finančný mechanizmus, Švajčiarsky finančný mechanizmus, ...);
* bankové úvery;
* Svetová banka;
* sponzoring podnikateľov, firiem, bankového sektora, súkromných osôb;
* združovanie prostriedkov verejnej a neverejnej sféry (verejno - súkromné partnerstvá).

Štruktúra uvedených zdrojov bude závisieť na aktuálnej finančnej situácii obce ako aj na aktuálnych spoločensko-ekonomických podmienkach.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabuľka č. 28: Prehľad základných operačných programov v programovom období 2014 - 2020**  **pre verejný sektor (miestna samospráva) – vyznačené modrým pozadím** | | | | | | |
| **OP Integrovaná infraštruktúra (OP II)** | **OP Ľudské zdroje  (OP ĽZ)** | **OP Integrovany regionálny operačný program (OP IROP)** | **OP Kvalita životného prostredia (OP KŽP)** | **OP Výskum a inovácie (OP VaI)** | **OP Efektívna verejná správa (OP EVS)** | **Program rozvoja vidieka (PRV)** |
|
| Prioritná os 1: Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) | Prioritná os 1:   Vzdelávanie Prijímatelia: regionálna a miestna samospráva (Investičná priorita 1.1 a 1.3) | Prioritná os 1: Bezpečná a ekologická doprava 1.2: Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, dopravných systémov v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility | Prioritná os 1: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry Prijímatelia: miestna samospráva (Investičná priorita 1.1 a 1.2) | Prioritná os 1: Podpora výskumu, vývoja a inovácií | Prioritná os 1: Posilňovanie inštitucionálnych kapacít a efektívnosti verejnej správy | Opatrenie 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach |
| Prioritná os 2: Cestná infraštruktúra ( TEN-T CORE) | Prioritná os 2:  Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí | Prioritná os 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám | Prioritná os 2: Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami (Investičná priorita 2.1 B) | Prioritná os 2: Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji |  | Opatrenie 9 LEADER |
| Prioritná os 3: Verejná osobná doprava | Prioritná os 3:  Zamestnanosť | Prioritná os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch | Prioritná os 3 : Podpora riadenia rizík a odolnosti proti katastrofám v súvislosti so zmenou klímy | Prioritná os 3:  Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP |  |  |
| Prioritná os 4: Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE) | Prioritná os 4: Sociálne začlenenie | Prioritná os 4: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na ŽP | Prioritná os 4: Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo (Investičná priorita 4.3) | Prioritná os 4:  Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji |  |  |
| Prioritná os 5: Železničná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE) | Prioritná os 5:  Integrácia MRK | Prioritná os 5: Miestny rozvoj vedený komunitou |  |  |  |  |
| Prioritná os 6: Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE) | Prioritná os 6:  Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou MRK |  |  |  |  |  |
| Prioritná os 7: Informatizácia spoločnosti |  |  |  |  |  |  |
| Bližšie informácie *http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23393* | Bližšie informácie *http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23534* | Bližšie informácie *http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23539* | Bližšie informácie k *http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23421* | Bližšie informácie *http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23537* | Bližšie informácie *http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23533* | Bližšie informácie *http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23538* |

**E.1 Indikatívny finančný plán na realizáciu PRO na tri roky**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabuľka č. 29: Indikatívny finančný plán na roky 2015 - 2017** | | | | |
|  | **Rok** | | | |
| **2015** | **2016** | **2017** | **Spolu** |
| **1. prioritná oblasť: hospodárska** | 23 602 | 118 724 | 17 539 | 159 865 |
| **2. prioritná oblasť: sociálno-spoločenská** | 24 977 | 20 417 | 18 017 | 63 411 |
| **3. prioritná oblasť: environmentálna** | 25 562 | 42 508 | 15 791 | 83 861 |

*Zdroj: vlastné spracovanie*

**E.2 Model viaczdrojového financovania jednotlivých opatrení, aktivít (projektov)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabuľka č. 30: Viaczdrojové financovanie** | | | | |
| **Prioritná oblasť** | **Celkové náklady**  **(€)** | **Zdroje** | | |
| **Externé zdroje (€)** | **Zdroje obce (€)** | **Podiel obce v %** |
| **1. prioritná oblasť: hospodárska** | | | | |
| 1.2 Základná infraštruktúra | 159 865 | 87 386 | 72 479 | 45,3 |
| **1. prioritná oblasť: hospodárska spolu** | **159 865** | **87 386** | **72 479** | **45,3** |
| **2. prioritná oblasť: sociálno-spoločenská** | | | | |
| 2.1 Občianske a sociálne služby | 3 750 | 0 | 3 750 | 100 |
| 2.2 Kultúra a šport | 19 736 | 0 | 19 736 | 100 |
| 2.3 Školstvo a vzdelávanie | 34 351 | 0 | 34 351 | 100 |
| 2.4 Spolupráca a informovanosť | 5 574 | 0 | 5 574 | 100 |
| **2. prioritná oblasť: sociálno-spoločenská spolu** | **63 411** | **0** | **63 411** | **100** |
| **3. prioritná oblasť: environmentálna** | | | | |
| 3.1 Verejné priestranstvá | 44 113 | 22 246 | 21 867 | 49,6 |
| 3.2 Životné prostredie | 39 748 | 120 | 39 628 | 99,7 |
| **3. prioritná oblasť: environmentálna spolu** | **83 861** | **22 366** | **61 495** | **73,3** |
| **Celkom** | **307 137** | **109 752** | **197 385** | **64,3** |

*Zdroj: vlastné spracovanie*

**ZÁVER**

Program rozvoja obce Fiľakovské Kováče bol spracovaný na základe uznesenia obecného zastupiteľstva. Je strategickým strednodobým dokumentom, ktorý určuje víziu rozvoja obce, prioritné rozvojové oblasti, opatrenia a aktivity smerujúce k ich naplneniu v zmysle aktualizovaného zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja.

PRO je otvorený dokument, spracovaný na úrovni poznania a hodnotenia vývoja obce, jej potenciálu a perspektív. Je to živý dokument, ktorý je potrebné v priebehu realizácie pravidelne vyhodnocovať a aktualizovať v zmysle navrhnutého harmonogramu a v zmysle aktuálneho vývoja a situácie.

Úspešnosť realizácie stanovených zámerov bude závisieť nielen od vedenia obce, ale aj od aktívnej účasti a podpory všetkých obyvateľov obce a partnerov pri realizácii jednotlivých aktivít PRO.

**Program rozvoja obce Fiľakovské Kováče na roky 2015 – 2023 bol schválený a uvedený do praxe rozhodnutím obecného zastupiteľstva č. ............... dňa 15.12.2015.**

**Prílohy Programu rozvoja obce Fiľakovské Kováče**

Príloha č. 1: Zoznam použitých informačných zdrojov

Príloha č. 2: Zoznam použitých skratiek

Príloha č. 3: Výpis z Uznesenia obecného zastupiteľstva o schválení Programu rozvoja obce Fiľakovské Kováčena roky 2015 - 2023

**Príloha č. 1: Zoznam použitých informačných zdrojov**

Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Komplexná stratégia rozvoja územia Novohrad – Nógrád geoparku (2015)

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja 2015-2023 (PHSR BBSK)

Regionálna integrovaná územná stratégia Banskobystrického kraja (RIÚS) (2015)

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Fiľakovské Kováče pre obdobie2007 – 2013

Program odpadového hospodárstva obce Fiľakovské Kováče do roku 2015

Štatistický úrad SR, Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011

Štatistický úrad SR, Mestská a obecná štatistika za rok 2012

Štatistický úrad SR, databáza DATAcube 2014

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Lučenec

obecný úrad obce Fiľakovské Kováče

Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 1. časť

Jozef Drenko: Fiľakovské Kováče 1246 - 1996

Obchodný register

Živnostenský register

Štatistický register organizácií

https://www.vsetkyfirmy.sk

Atlas rómskych komunít

**Príloha č. 2: Zoznam skratiek použitých v PRO Fiľakovské Kováče**

a. s. akciová spoločnosť

BBSK Banskobystrický samosprávny kraj

ČOV čistiareň odpadových vôd

EÚ Európska únia

LEADER Liaison Entre Actions de Développement de le Économie Rurale (spájanie aktivít, ktoré podporujú hospodársky rozvoj vidieka)

MAS miestna akčná skupina

MRK marginalizovaná rómska komunita

m n.m. metrov nad morom

NNG Novohrad–Nógrád geopark

OcÚ obecný úrad

PD projektová dokumentácia

PHSR Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

PJN Partnerstvo Južného Novohradu

PRO Program rozvoja obce

RIÚS Regionálna integrovaná územná stratégia

s.r.o. spoločnosť s ručením obmedzeným

SODB sčítanie obyvateľov, domov a bytov

SPP Slovenský plynárenský priemysel

SR Slovenská republika

SWOT analýza slabých a silných stránok, príležitostí a ohrození

ŠÚ SR Štatistický úrad Slovenskej republiky

UNESCO Organizácia Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru

ÚPN územný plán

VTL vysokotlakový

VÚB Všeobecná úverová banka

TKO tuhý komunálny odpad

Z.z. zbierka zákonov

**Príloha č. 3: Výpis z Uznesenia obecného zastupiteľstva o schválení Programu rozvoja obce Fiľakovské Kováče na roky 2015 - 2023**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Spracovateľ: | **Združenie právnických osôb**  **Geopark Novohrad-Nógrád**  Podhradská 1985/14, 986 01 Fiľakovo  tel.: 0917-646-551  e-mail: [geopark.filakovo@gmail.com](mailto:geopark.filakovo@gmail.com)  web: [www.nogradgeopark.eu](http://www.nogradgeopark.eu) |  |
| Spolupráca: | Ing. Ivona Cimermanová  RNDr. Jozef Puntigán |
| Dátum spracovania: | november 2015 |